GENERAL CONDITIONS FOR WORKS CONTRACTS

/

OPĆI UVJETI UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1. Definicije

- Definicije pojmova koji se koriste u ovim Općim uvjetima utvrđene su u „Rječniku“,  u prilogu A1 Praktičnog vodiča koji čini sastavni dio ovog ugovora.

- Naslovi u ovim Općim uvjetima neće se smatrati dijelom istih niti će se uzimati u obzir pri tumačenju ugovora

- Gdje to kontekst dopušta, smatrat će se da riječi koje označavaju jedninu uključuju množinu i obrnuto, a da riječi muškog roda uključuju i ženski rod i obrnuto.

- Riječi koje označavaju osobe ili stranke uključuju tvrtke i društva te bilo koju organizaciju koja ima pravnu osobnost.

Članak 2. Jezik ugovora

- Jezik ugovora i sve komunikacije između Ugovaratelja, Naručitelja i Voditelja projekta ili njihovih predstavnika bit će onaj određen u Posebnim uvjetima.

Članak 3. Red prvenstva ugovornih dokumenata

3.1	Red prvenstva ugovornih dokumenata bit će određen ugovorom.

Članak 4. Komunikacija

- Sva pisana komunikacija u vezi s ugovorom između Naručitelja ili Voditelja projekta s jedne strane i Ugovaratelja s druge strane sadržavat će naslov i identifikacijski broj ugovora te će biti poslana poštom, telegramom, teleksom, faksom, elektroničkom poštom ili osobnom isporukom na odgovarajuće adrese naznačene za tu svrhu u Posebnim uvjetima.

- Ukoliko pošiljatelj zahtijeva potvrdu primitka, dužan je navesti taj zahtjev u svojoj obavijesti te zatražiti potvrdu primitka kad god je određen rok za primitak obavijesti. U svakom slučaju, pošiljatelj će poduzeti sve potrebne korake u svrhu osiguranja pravovremenog primitka njegovih obavijesti.

- Gdje god je ugovorom predviđeno davanje ili izdavanje bilo kakve obavijesti, suglasnosti, odobrenja, potvrde ili odluke, osim ako nije navedeno drugačije, takva obavijest, suglasnost, odobrenje, potvrda ili odluka mora biti u pisanom obliku te će se riječi „obavijestiti“, „usuglasiti“, „potvrditi“, „odobriti“ ili „odlučiti“ na taj način tumačiti. Svaka takva suglasnost, odobrenje, potvrda,  ili odluka neće biti bezrazložno uskraćena ili dana sa zakašnjenjem.

Članak 5: Nadzor i zastupnik Nadzora

- Nadzor izvršava obveze navedene u ugovoru. Izuzev u slučaju kada je to izričito navedeno u ugovoru, Nadzor nema ovlasti za oslobađanje Ugovaratelja od bilo koje njegove obveze prema ugovoru.

- Nadzor može, s vremena na vrijeme, uz zadržavanje vrhovne odgovornosti, dodijeliti zastupniku Nadzora bilo koju obvezu i nadležnost povjerenu Nadzoru i može u svakom trenutku opozvati takvo imenovanje ili zamijeniti zastupnika. Svako takvo imenovanje, opozivanje ili zamjena moraju biti izvršeni pisanim putem i ne stupa na snagu sve dok kopija obavijesti ne bude dostavljena Ugovaratelju. Administrativni nalog koji određuje obveze, nadležnost i identitet zastupnika Nadzora izdaje se u trenutku naloga za početak izvođenja radova. Uloga zamjenika Nadzora je nadgledanje i provjera izvođenja radova, te ispitivanje i pregledavanje korištenih materijala i kvalitete radova. Ni u kojem slučaju se zastupnik Nadzora ne može ovlastiti za oslobađanje Ugovaratelja od njegovih obveza prema ugovoru ili - izuzev gdje su izričite upute u tu svrhu navedene dalje u tekstu ili u ugovoru – naručivanje radova koji rezultiraju produženjem razdoblja izvođenja zadataka ili dodatnim troškovima koje mora podmiriti Naručitelj ili uvođenje alternativa u prirodu ili opsegu radova.

- Sve obavijesti koje zastupnik nadzora pošalje Ugovaratelj u skladu s uvjetima takvog imenovanja imaju jednaku snagu kao da ih je izdao Nadzor, pod uvjetom da:

- bilo koji propust od strane zastupnika Nadzora u slučaju neprihvaćanja bilo kojih radova, materijala ili pogona ne dovodi u pitanje autoritet Nadzora za neprihvaćanje takvih radova, materijala ili pogona i davanje uputa neophodnih za ispravljanje istih;

- Nadzor mora biti slobodan poništiti ili izmijeniti sadržaj takve obavijesti.

5.4.	Upute i / ili nalozi nadzora u pisanom obliku, tumače se kao administrativni nalozi. Takvi nalozi moraju sadržavati datum i broj te ih Nadzor mora upisati u registar te kopije istih uručiti osobno, kada je to prigodno, zastupniku Ugovaratelja.

Članak 6. Ustupanje

- Ustupanje će biti valjano samo ukoliko je riječ o pisanom sporazumu kojim Ugovaratelj prenosi svoj ugovor ili dio istog na treću osobu.

- Ugovaratelj neće, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja, ustupiti ugovor ili bilo koji njegov dio ili bilo koju korist ili interes prema ugovoru, izuzev u sljedećim slučajevima:

- naplate, u korist bankara Ugovaratelj, bilo kojeg novca koji je dospio ili će dospjeti prema ugovoru; ili

- ustupanje osiguravateljima Ugovaratelja njegovog prava na oslobođenje s obzirom na bilo koju osobu odgovornu u slučajevima kada su osiguravatelji preuzeli gubitak ili odgovornost Ugovaratelja.

6.3.	Za potrebe članka 6.2, odobrenje ustupanja od strane Naručitelja neće osloboditi Ugovaratelja njegovih obveza za dio ugovora koji je već ispunjen ili dio koji nije ustupljen, radi kojeg jamstvo dobre izvedbe može biti zadržano.

- Ukoliko je Ugovaratelj ustupio ugovor bez ovlaštenja, Naručitelja može, bez prethodne službene obavijesti, primijeniti pravo na sankcije za kršenje ugovora u skladu s člancima 63. i 64.

- Primatelji ustupanja moraju zadovoljiti kriterije prihvatljivosti primjenjive na dodjelu ugovora i ne smiju se nalaziti u bilo kojoj od situacija za isključenje navedenih u dokumentaciji o nabavi.

- Prije odobrenja, Naručitelj može po potrebi zatražiti jamstvo dobre izvedbe za cijelo trajanje ugovora, osiguranje predfinanciranja i jamstvo za zadržane iznose od primatelja ustupanja.

Članak 7. Podugovaranje

- Podugovor će biti valjan samo ako je riječ o pisanom sporazumu kojim Ugovaratelj povjerava izvođenje dijela svojeg ugovora trećoj strani. Jednostavan ugovor za iznajmljivanje tvornice, rada ili s dobavljačem roba neće se smatrati i tumačiti kao "podugovor" za potrebe ovog članka.

- Ugovaratelj ne smije sklopiti ugovor bez prethodnog pisanog odobrenja Naručitelja. Elementi ugovora koji će biti predmet podugovora i identitet podugovaratelja moraju biti naznačeni u zahtjevu. Naručitelj će u roku od 30 dana od primitka zahtjeva ili produžiti odgodu za najviše 15 dana ili obavijestiti Ugovaratelja o svojoj odluci, navodeći razloge ukoliko uskrati ovlaštenje. U slučaju da Naručitelj ne obavijesti Ugovaratelja o svojoj odluci u ranije navedenom razdoblju, po isteku tog roka smatrati će se da je odobrilo zahtjev.

7.3.	Podugovaratelji moraju zadovoljiti kriterije prihvatljivosti primjenjive na dodjelu ugovora i ne smiju se nalaziti u bilo kojoj od situacija za isključenje navedenih u dokumentaciji o nabavi.

- Prema članku 52. Naručitelja nema ugovorni odnos s Podugovarateljima.

- Ugovaratelj će biti odgovoran za postupke, propuste i nepažnju svojih podugovaratelja i njihovih zastupnika ili zaposlenika, kao da su u pitanju postupci, propusti ili nepažnja Ugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika. Odobrenje Naručitelja da se sklopi podugovor za bilo koji dio ugovora ili da podugovaratelj izvrši bilo koji dio zadataka neće osloboditi Ugovaratelja njegovih obveza prema ugovoru.

- Ukoliko je podugovaratelj preuzeo bilo kakvu trajnu obvezu koja traje i nakon isteka jamstvenog roka na temelju ugovora prema Ugovaratelju u vezi s robom koju dobavlja podugovaratelj, Ugovaratelj mora, u bilo kojem trenutku nakon isteka jamstvenog roka, odmah prenijeti na Naručitelja, na njegov zahtjev i trošak, korist od takve obveze za preostali dio vremena do njezina dospijeća.

- Ukoliko Ugovaratelj sklopi podugovor bez odobrenja, Naručitelj može, bez prethodne službene obavijesti, primijeniti pravo na sankcije za kršenje ugovora u skladu s člancima 63. i 64.

- Ako Naručitelj ili Nadzor utvrde da podugovaratelj nije stručan u obavljanju svojih dužnosti, Naručitelj ili Nadzor mogu zahtijevati od Ugovaratelja da odmah ili osigura podugovaratelja s kvalifikacijama i iskustvom prihvatljivim Naručitelju kao zamjenu, ili sam nastavi provedbu zadataka.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 8. Dostava dokumenata

8.1. 	Osim ako nije drugačije određeno Posebnim uvjetima, Nadzor će u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora dostaviti Ugovaratelju kopiju nacrta pripremljenih za provedbu zadataka, kopiju specifikacija i druge ugovorne dokumentacije, bez naknade. Ugovaratelj može kupiti dodatne kopije tih nacrta, specifikacija i ostalih dokumenata ukoliko su dostupne. Nakon konačnog prihvata, Ugovaratelj će vratiti Nadzor sve nacrte, specifikacije i ostalu ugovornu dokumentaciju.

8.2	Naručitelj će surađivati s Ugovarateljem u cilju dostave informacija koje potonji opravdano zatraži u svrhu izvršenja ugovora.

- Osim ako nije nužno za potrebe ugovora, Ugovaratelj neće koristiti ili distribuirati trećim osobama nacrte, specifikacije i drugu dokumentaciju koju je dobio od Naručitelja, bez njegove prethodne suglasnosti.

- Nadzor je ovlašten Ugovaratelju izdavati administrativne naloge uključujući dodatne dokumente i upute potrebne za pravilno izvršenje ugovora i ispravak eventualnih nedostataka.

Članak 9. Pristup gradilištu

- Naručitelj će pravovremeno i u skladu s napretkom radova staviti gradilište i pristup istome na raspolaganje Ugovaratelju u skladu s programom izvođenja zadataka spomenutih u ovim Općim uvjetima. Ugovaratelj je dužan omogućiti prihvatljiv pristup drugim osobama kao što je uređeno Posebnim uvjetima ili kako to zahtijevaju administrativna rješenja.

- Ugovaratelj ne smije koristiti bilo koje zemljište koje mu je osigurao Naručitelj u druge svrhe osim za provedbu zadataka.

- Ugovaratelj je dužan održavati sve prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje u dobrom stanju dok ih upotrebljava, te ih, ukoliko to zahtijeva Naručitelj ili Nadzor, vratiti u prvobitno stanje po izvršenju ugovora, uzimajući u obzir normalno trošenje.

- Ugovaratelj nema pravo na naknadu za poboljšanja koja proizlaze iz radova provedenih na njegovu osobnu inicijativu.

Članak 10. Pomoć s lokalnim propisima

- Ugovaratelj može zatražiti pomoć Naručitelja pri nabavi kopija zakona, propisa i informacija o lokalnoj carini, poslovnicima ili pravilnicima zemlje u kojoj se izvode radovi, a koji mogu utjecati na Ugovaratelja pri ispunjavanju njegovih obveza iz ugovora. Naručitelj može pružiti pomoć koju zatraži Ugovaratelj na trošak Ugovaratelja.

- Podložno odredbama zakona i propisa o stranoj radnoj snazi države u kojoj se radovi provode, Naručitelj će poduzeti sve napore za olakšavanje prikupljanja svih neophodnih viza i dozvola od strane Ugovaratelja, uključujući radne dozvole i dozvole boravka za osoblje čije usluge Ugovaratelj i Naručitelj smatraju neophodnim, kao i dozvole boravka za njihove obitelji.

Članak 11. Odgođene isplate za osoblje Ugovaratelja

11.1.	Ukoliko dođe do kašnjenja u isplatama dospjelih plaća i dohodaka zaposlenika Ugovaratelja, te doplataka i doprinosa uređenih zakonom države u kojoj se radovi izvode, Naručitelj može dostaviti obavijest Ugovaratelju da u roku od 15 dana od obavijesti Naručitelj namjerava direktno platiti takve plaće, dohotke, doplatke i doprinose. Ukoliko Ugovaratelj osporava da kasni s takvim isplatama, dužan je predočiti obrazloženje Naručitelju u roku od 15 dana. Ukoliko je Ugovaratelj nakon razmatranja takvog predočenja mišljenja da se dohoci i plaće trebaju isplatiti, može isplatiti takve dohotke, plaće, doplatke i doprinose iz iznosa koje treba isplatiti Ugovaratelju. Ukoliko to ne učini, može ostvariti doprinose iz bilo kojeg jamstva navedenog u ovim Općim uvjetima. Svaka radnja koju poduzme Naručitelj prema ovom članku ne oslobađa Ugovaratelja obveza prema njegovim zaposlenicima, izuzev u mjeri u kojoj se bilo koja obveza može ispuniti ovom radnjom. Naručitelj tom radnjom ne preuzima nikakvu odgovornost prema zaposlenicima Ugovaratelja.

OBVEZE UGOVARATELJA

Članak 12. Opće obveze

- Ugovaratelj mora s dužnom pažnjom i pozornošću, te u skladu s odredbama ugovora izvesti radove u opsegu navedenom u ugovoru ili po uputama Nadzora, te izvršiti, dovršiti i popraviti sve greške u radovima. Ugovaratelj osigurava cjelokupno upravljanje, osoblje, materijale, pogon, opremu i sve druge predmete, bilo privremene ili trajne prirode, potrebne za takvu izradu, provedbu, dovršavanje i popravak bilo kojih grešaka, ukoliko je tako navedeno u ili se može opravdano izvesti iz ugovora.

- Ugovaratelj osigurava cjelokupno upravljanje, osoblje, materijale, pogon, opremu i sve druge predmete, bilo privremene ili trajne prirode, potrebne za takvu izradu, provedbu, dovršavanje i popravak bilo kojih grešaka, ukoliko je tako navedeno u ili se može opravdano izvesti iz ugovora.

- Ugovaratelj preuzima potpunu odgovornost za točnost, stabilnost i sigurnost svih operacija i metoda izgradnje prema ugovoru.

- Ugovaratelj je dužan poštivati sva upravna rješenja koje zaprimi. U slučaju da Ugovaratelj smatra da zahtjevi upravnog rješenja nadilaze ovlasti Nadzora ili opseg ugovora, dužan je Nadzoru podnijeti prijavu s obrazloženjem u roku od 30 dana nakon primitka naloga. Izvršenje upravnog rješenja se ne odgađa zbog takve prijave.

- Ugovaratelj mora na zahtjev dostaviti bilo kakvu informaciju i dokumente Naručitelju i Europskoj komisiji, a u vezi s uvjetima u kojima se ugovor izvršava.

- Ugovaratelj će poštovati i pridržavati se svih zakona i propisa na snazi u državi Naručitelja te osigurati da njegovo osoblje, članovi obitelji i lokalni zaposlenici također poštuju i pridržavaju se svih takvih zakona i propisa. Ugovaratelj će nadoknaditi štetu Naručitelju za sva potraživanja i postupke koji proizlaze iz bilo kakve povrede tih zakona i propisa od strane Ugovaratelja, njegovih zaposlenika i članova obitelji.

- Sukladno članku 12.9 Ugovaratelj se obvezuje poštovati povjerljivost te da neće iskoristiti niti otkriti trećim stranama bilo kakvu informaciju ili dokumente povezane s izvršenjem ugovora bez prethodne suglasnosti Naručitelja. Ta će odgovornost obvezivati Ugovaratelja i nakon završetka ugovora te će osigurati istu obvezu od svakog člana svog osoblja. Međutim, za korištenje ugovora kao reference u marketinške ili svrhe javljanja na postupke nabave nije potrebno prethodno odobrenje Naručitelja, osim ako Naručitelj proglasi ugovor tajnim.

- Kada Ugovaratelj djeluje u ime zajedničkog ulaganja ili konzorcija dviju ili više osoba, sve su takve osobe solidarno i pojedinačno obvezne ispuniti uvjete ugovora, uključujući bilo kakvu naknadu vrijednosti. Osoba imenovana od strane konzorcija da nastupa u ime konzorcija za svrhe ugovora imat će ovlast zastupanja konzorcija. Sastav zajedničkog ulaganja ili konzorcija neće se mijenjati bez prethodne suglasnosti Naručitelja. Svaka promjena u sastavu konzorcija bez prethodne suglasnosti Naručitelja može dovesti do raskida ugovora.

- Osim kada Europska komisija ne zatraži ili se ne složi drugačije, Ugovaratelj će poduzeti potrebne mjere kako bi se osigurala najveća moguća vidljivost financijskog doprinosa Europske unije. Kako bi se osigurao takav publicitet Ugovaratelj će među ostalim akcijama provoditi specifične aktivnosti opisane u Posebnim uvjetima. Te mjere moraju slijediti pravila Priručnika za komunikaciju i vidljivost za programe pomoći EU trećim zemljama, koji je objavila Europska komisija.

12.10	Sva dokumentacija će se čuvati 7 godina nakon završnog plaćanja po ugovoru. Ako dođe do propusta u vođenju takve evidencije, Naručitelj može bez prethodne obavijesti primijeniti pravo na sankcije za kršenje ugovora propisane člancima 63. i 64.

Članak 12 a: Kodeks ponašanja

12a.1	Ugovaratelj mora u svakom trenutku djelovati nepristrano i kao vjeran savjetnik u skladu s kodeksom ponašanja svoje struke. Bez prethodnog odobrenja Naručitelja ne smije javno davati izjave o projektu ili uslugama. To na bilo koji način ne obvezuje Naručitelj, te Ugovaratelj bez njegove prethodne suglasnosti ne smije davati izjave i tu će svoju obvezu objasniti trećim osobama.

12a.2	Ugovaratelj i njegovo osoblje moraju poštivati ljudska prava i obvezuju se da neće uvrijediti političke, kulturne ili vjerske običaje države u kojoj se obavljaju radovi.

12a.3	Ugovaratelj mora poštovati odredbe o zaštiti okoliša koje su primjenjuju u državi u kojoj se izvode radovi, međunarodno prihvaćena pravila rada, na primjer. temeljna pravila Međunarodne organizacije rada, konvencije o slobodi udruživanja i prava kolektivnog pregovaranja, ukidanju prisilnog rada, ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja i ukidanje dječjeg rada.

12a.4	Ugovaratelj ili bilo tko od njegovih podugovaratelja, povjerenika ili osoblja ne smiju zlorabiti povjerene ovlasti za privatnu korist. Ugovaratelj ili bilo tko od njegovih podugovaratelja, povjerenika ili osoblja ne smije prihvatiti od bilo koje osobe dar, poklon, proviziju ili naknadu koja bi značila bilo kakav poticaj ili nagradu za obavljanje ili neobavljanje posla s obzirom na izvršenje ugovora ili omogućiti korist bilo kojoj osobi u vezi s ugovorom. Ugovaratelj se mora pridržavati svih važećih zakona, propisa i kodeksa koji se odnose na borbu protiv mita i borbu protiv korupcije.

12.a5	Prihod ili korist koju ostvari Ugovaratelj u odnosu na ugovor može nastati samo zbog isplate Ugovaratelju na temelju ugovora. Ugovaratelj i njegovo osoblje ne smiju obavljati bilo koju aktivnost ili ostvariti bilo kakvu prednost koja nije u skladu s obvezama koje proizlaze iz ugovora.

12.a6	Izvršenje ugovora ne smije uzrokovati nikakve neuobičajene operativne troškove. Neuobičajeni troškovi poslovanja su provizije koje nisu navedene u ugovoru ili ne proizlaze iz ispravno sklopljenog ugovora ili se ne odnose na ugovor, provizije koje nisu isplaćene kao naknada za stvarne i legitimne usluge, provizije isplaćene u porezno utočište, provizije isplaćene primatelju koji nije jasno identificiran ili provizije plaćene tvrtki koja ima karakter "paravana". Ako smatra da je to potrebno, Europska komisija može pribaviti dokaze ili provesti kontrolu kako bi pronašla dokaze krađe, za slučajeve u kojima se sumnja na neuobičajene poslovne rashode.

Članak 12b:  Sukob interesa

12.b1	Ugovaratelj će poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ili izbjegao svaku situaciju koja bi mogla ugroziti nepristrano i objektivno izvršenje ugovora. Sukob interesa može nastati kao rezultat ekonomskog interesa, političkih ili nacionalnih sklonosti, obiteljskih ili emocionalnih veza ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedničkog interesa. O bilo kakvom sukobu interesa koji bi mogao nastati tijekom izvršenja ugovora potrebno je odmah, pisanom obavijesti, obavijestiti Naručitelj. U slučaju da dođe do sukoba, Ugovaratelj mora odmah poduzeti sve potrebne korake kako bi se ova situacija ispravila.

12b.2	Naručitelj zadržava pravo provjeriti jesu li te mjere usvojene od strane Ugovaratelja, te po potrebi, može zahtijevati usvajanje dodatnih mjera. Ugovaratelj će osigurati da njegovo osoblje, uključujući upravu, ne dođe u situaciji koja bi mogla dovesti do sukoba interesa. Ugovaratelj će, ne dovodeći u pitanje svoje obveze iz ugovora, odmah i bez potrebe za bilo kakvom naknadom od strane Naručitelja, zamijeniti svakog člana svog osoblja koji se našao u situaciju koja predstavlja sukob interesa.

12b.3	Ugovaratelj će se suzdržati od bilo kakvih situacija koje bi mogle ugroziti njegovu neovisnost i neovisnost njegovog osoblja.

12b.4	Ugovaratelj će ograničiti obavljanje svojih dužnosti samo na izvedbu radova u sklopu projekta, kao što se vidi iz ugovora.

12b.5	Ugovaratelj i svi koji rade pod njegovim vodstvom ili nadzorom pri provedbi ugovora ili bilo koje druge radnje proizašle iz ugovora, neće biti uključeni u aktivnosti u okviru istog projekta, koji se financira iz proračuna drugih država članica EU / ERF, s izuzetkom kada je Ugovaratelj, uz prethodnu suglasnost Naručitelja, dokazao da njegovo sudjelovanje u ranijim fazama projekta ne predstavlja nelojalnu konkurenciju.

Članak 12 c: Ugovori o projektu i izgradnji

12c.1	Jedino za ugovore o projektu i izgradnji, Ugovaratelj izvodi i preuzima odgovornost za projektiranje radova uz pomoć iskusnih projektanata koji ispunjavaju kriterije koje je odredilo Naručitelj, te priprema potrebne tehničke dokumente prema odredbama utvrđenim u Posebnim uvjetima i tehničkim specifikacijama. Ti se dokumenti moraju predati Nadzoru radi odobrenja u skladu s posebnim uvjetima i mogu biti ispravljeni na račun Ugovaratelja radi zadovoljavanja ugovorih zahtjeva Naručitelja te uklanjanje grešaka, propusta, dvosmislenosti, nedosljednosti i drugih nedostataka nastalih pri pripremi. Ugovaratelj će obučiti osoblje Naručitelja te isporučiti i nadopuniti komplet detaljnih dokumenta i uputa za korištenje i održavanje u skladu s Posebnim uvjetima.

Članak 13. Nadziranje radova

- Ugovaratelj će osobno nadzirati radove ili imenovati zastupnika u tu svrhu. Takvo imenovanje se predaje Nadzoru u roku od 30 dana od primitka obavijesti o dodjeli ugovora. Nadzor odobri ili odbije imenovanje u roku 10 dana. Odobrenje se može opozvati u svakom trenutku. Ukoliko Nadzor odbije odobriti ili opozvati odobrenje imenovanja, dužan je predstaviti razloge na kojima se zasniva njegova odluka Ugovaratelj je dužan predati zamjensko imenovanje bez odgode. Adresa zastupnika Ugovaratelja smatra se adresom usluga koje pruža Ugovaratelj.

- Ukoliko Nadzor opozove svoje odobrenje zastupniku Ugovaratelja, Ugovaratelj je dužan što je prije praktično moguće, nakon primitka obavijesti o takvom opozivu, ukloniti zastupnika s mjesta radova i zamijeniti ga drugim zastupnikom kojeg je odobrio Nadzor.

- Zastupnik Ugovaratelja ima potpunu nadležnost za donošenje svih odluka neophodnih za izvođenje radova, zaprimanje i izvođenje upravnih rješenja i supotpisivanje građevnog dnevnika spomenutog u članku 39. ili u prilogu, gdje je to prikladno. U svakom slučaju, Ugovaratelj je odgovoran za osiguravanje zadovoljavajuće izvedbe radova, uključujući osiguravanje pridržavanja specifikacija i administrativnih odrebi od strane vlastitih zaposlenika i njegovih podugovaratelja i njihovih zaposlenika.

Članak 14. Osoblje

- Osobe koje upošljava Ugovaratelj moraju biti u dovoljnom broju i dozvoljavati optimalno iskorištenje ljudskih resursa države u kojoj se provode radovi. Ti zaposlenici moraju imati vještine i iskustvo neophodno za osiguravanje pravovaljanog napretka i zadovoljavajuće izvedbe radova. Ugovaratelj je dužan odmah zamijeniti sve zaposlenike koje odredi Nadzor u pismu s navedenim razlozima kao vjerojatne uzroke ugrožavanja zadovoljavajuće izvedbe radova.

- Ugovaratelj određuje vlastite rasporede upošljavanja čitavog osoblja i radne snage. Stope naknada i opći uvjeti rada, kao što je uređeno zakonom države Ugovaratelja, primjenjuju se kao minimum za zaposlenike na gradilištu.

Članak 15. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

- Ugovaratelj će zajedno s povratom supotpisanog ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora. Iznos jamstva se određuje kao što je određeno u posebnim uvjetima i mora biti u rasponu od 5 i 10% iznosa ugovorne cijene, uključujući sve iznose navedene u dodatku ugovoru.

- Jamstvo za uredno izvršenje ugovora se određuje kao uplata Naručitelju za svaki gubitak koji nastane kao rezultat propusta Ugovaratelja da u cijelosti i pravilno izvrši svoje obveze prema ugovoru.

- Jamstvo za uredno izvršenje ugovora mora biti u formatu koji je propisan u ugovoru i mora se dostaviti u obliku bankovne garancije ili gotovinskog pologa predanog Naručitelju. Ukoliko se izvedbeno jamstvo dostavlja u obliku bankovne garancije, mora ga izdati banka ili jamstvena i/ili osiguravajuća tvrtka koju je odobrilo Naručitelj.

- Ukoliko nije drugačije navedeno u Posebnim uvjetima, jamstvo za uredno izvršenje ugovora se određuje u vrstama i omjerima valuta u kojima se isplaćuje ugovor.

- Prije dostavljanja jamstva neće biti izvršena nijedna uplata u korist Ugovaratelja. Jamstvo mora ostati na snazi sve do datuma izdavanja potpisanog završnog izvješća sukladno članku 51.

- Ukoliko tijekom izvođenja ugovora privatna ili pravna osoba koja je dostavila jamstvo nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze, jamstvo prestaje važiti. Naručitelj je dužno dostaviti službenu obavijest Ugovaratelju da dostavi novo jamstvo pod jednakim uvjetima kao prethodno. Ukoliko Ugovaratelj propusti dostaviti novo jamstvo, Naručitelj može otkazati ugovor.

- Naručitelj će zatražiti isplatu svih iznosa iz jamstva za koje je jamac odgovoran prema jamstvu zbog kršenja ugovora od strane Ugovaratelja u skladu s uvjetima jamstva i do vrijednosti istog. Jamac je dužan bez odgode isplatiti te iznose na zahtjev Naručitelja i ne smije uložiti prigovor iz bilo kojeg razloga. Prije podnošenja bilo kojeg zahtjeva prema izvedbenom jamstvu Naručitelj je dužno obavijestiti Ugovaratelja navodeći prirodu prekršaja vezano uz koji se podnosi zahtjev.

15.8. 	Osim ukoliko je u ugovoru uređeno drugačije, izvedbeno jamstvo će biti otpušteno u roku od 45 dana od izdavanja potpisanog završnog izvješća navedenog u članku 51. za čitavi iznos izuzev iznosa koji su podložni prijateljskom dogovoru, arbitraži ili parničnom postupku.

Članak 16. Obveze i Osiguranje

16.1.	Obveze

a) 	Odgovornost za štete na radovima

Ne dovodeći u pitanje članak 61. (odgovornost za nedostatke) i članka 66. (viša sila), Ugovaratelj će preuzeti (i) punu odgovornost za cjelovito izvođenje radova i (ii) rizik od gubitka i oštećenja bez obzira na uzrok, sve do trenutka konačnog prihvaćanja kako je predviđeno člankom 62.

Naknada štete na radovima koja proizlazi iz obveze Ugovaratelja u odnosu na Naručitelj ograničena je na iznos od milijun eura ukoliko je vrijednost ugovora manja ili jednaka milijun eura. Ukoliko je vrijednost ugovora veća od milijun eura, naknada za štetu nastalu zbog odgovornosti Ugovaratelja ograničava se na vrijednost ugovora.

Međutim, naknada za gubitak ili štetu nastalu zbog prijevare ili grube nepažnje Ugovaratelja, njegovog osoblja, njegovih podugovaratelja i bilo koje osobe za koju odgovara Ugovaratelj, ni u kojem slučaju ne može biti ograničena.

Nakon konačnog prihvaćanja kako je predviđeno člankom 62., Ugovaratelj je i dalje odgovoran za bilo kakvo kršenje svojih ugovornih obveza za razdoblje određeno zakonom kojim se uređuje ugovor, ili po zadanim postavkama na razdoblje od 10 godina.

- Odgovornost Ugovaratelja u odnosu na Naručitelj

Ugovaratelj je u svakom trenutku odgovoran za, te će Naručitelju nadoknaditi bilo kakvu štetu nanesenu Naručitelju tijekom izvođenja radova od strane Ugovaratelja, njegovog osoblja, njegovih podugovaratelja i bilo koje osobe za koju odgovara Ugovaratelj.

Naknada štete proizašla iz obveze Ugovaratelja u odnosu na Naručitelj ograničena je na iznos od milijun eura ukoliko je vrijednost ugovora manja ili jednaka milijun eura. Ukoliko je vrijednost ugovora veća od milijun eura, naknada za štetu nastalu zbog odgovornosti Ugovaratelja ograničava se na vrijednost ugovora.

Međutim, naknada za gubitak ili štetu proizašlu iz obveze Ugovaratelja u slučaju tjelesne ozljede, uključujući i smrt, ni u kojem slučaju ne može biti ograničena. Isto se odnosi i na naknadu za štetu bilo koje vrste proizašlu iz prijevare ili nastalu zbog grube nepažnje od strane Ugovaratelja, njegovog osoblja, njegovih podugovaratelja i bilo koje osobe za koju odgovara Ugovaratelj.

- Odgovornost Ugovaratelja spram trećih osoba

Ugovaratelj će o vlastitom trošku obeštetiti, zaštititi i obraniti Naručitelj, njegove predstavnike i zaposlenike, od i protiv svih radnji, potraživanja, gubitaka ili štete, izravne ili neizravne, te bilo kakve vrste (u daljnjem tekstu: "potraživanje (a)") koja proizlaze iz bilo kojeg čina ili propusta od strane Ugovaratelja, njegovog osoblja, njegovih podugovaratelja i bilo koje osobe za koju odgovara Ugovaratelj, u obavljanju svojih dužnosti.

Naručitelj mora obavijestiti Ugovaratelja o bilo kakvom potraživanju od treće strane u što kraćem roku nakon što Naručitelj bude upoznato s njima.

Ukoliko Naručitelj odluči osporiti i obraniti se od potraživanja, Ugovaratelj snosi razložne troškove obrane nastale od strane Naručitelja, njegovih predstavnika i zaposlenika.

Sukladno ovim općim uvjetima, predstavnici i zaposlenici Naručitelja, kao i osoblje Ugovaratelja, njegovi podugovaratelji i svaka osoba za koju odgovara Ugovaratelj, smatrati će se trećim osobama.

Ugovaratelj će obraditi sva potraživanja u bliskoj suradnji s Naručiteljem.

Svaka nagodba ili dogovor o rješenju potraživanja zahtijeva prethodan izričit pristanak Naručitelja i Ugovaratelja.

16.2	Osiguranje

- Osiguranje - opća pitanja

Ugovaratelj će, najkasnije s povratom supotpisanog ugovora, a za razdoblje provedbe zadataka, osigurati da su on sam, njegovo osoblje, njegovi podugovaratelji i bilo koje osobe za koje odgovara Ugovaratelj, prikladno osigurani kod osiguravajućeg društva priznatog na međunarodnom tržištu osiguranja, osim ukoliko Naručitelj ne izda pismenu suglasnost o određenom osiguravajućem društvu.

Ugovaratelj će, najkasnije s povratom supotpisanog ugovora, Naručitelju i Nadzoru dostaviti sve popratne bilješke i / ili potvrde osiguranja koje dokazuju kako se obveze osiguranja u potpunosti poštuju od strane Ugovaratelja. Ugovaratelj će bez odgađanja, na zahtjev Naručitelja ili Voditelja projekta, dostaviti ažuriranu verziju popratnih bilješki i / ili potvrdu o osiguranju.

Ugovaratelj će zatražiti od osiguravatelja da se obvežu kako će osobno i izravno izvijestiti Naručitelj i Nadzora o svakom događaju koji bi mogao umanjiti, otkazati ili izmijeniti na bilo koji način takvo osiguranje. Osiguravatelji moraju dostaviti te podatke što je brže moguće, a u svakom slučaju najmanje trideset (30) dana prije stupanja na snagu takvog umanjenja, otkazivanja ili izmijene osiguranja. Naručitelj zadržava pravo obeštetiti osiguravatelja u slučaju da Ugovaratelj ne uplati premiju, ne dovodeći u pitanje pravo Naručitelja da povrati iznos isplaćene premije, te zatraži naknadu za iz toga nastalu štetu.

Kada je god to moguće, Ugovaratelj će obezbijediti da potpisivani ugovori o osiguranju sadrže klauzulu odricanja od sredstava u korist Naručitelja, njegovih predstavnika i zaposlenika.

Sklapanje primjerenih ugovora o osiguranju od strane Ugovaratelja neće ga ni u kojem slučaju izuzeti od njegovih zakonskih i / ili ugovornih obveza.

Ugovaratelj će u cijelosti snositi posljedice potpunog ili djelomičnog nedostatka pokrića te u potpunosti obeštetiti Naručitelj I Nadzora.

Ugovaratelj će osigurati da se na njegovo osoblje, njegove podugovaratelje i na svaku osobu za koju odgovara Ugovaratelj, primjenjuju isti zahtjevi osiguranja koji se primjenjuju na njega temeljem ovog ugovora. U slučaju neplaćanja osiguranja ili neadekvatnog osiguranja svojih zaposlenika, podugovaratelja ili bilo koje osobe za koju odgovara Ugovaratelj, Ugovaratelj će obeštetiti Naručitelj I Nadzora za sve posljedice koje proizlaze iz toga.

Na vlastitu odgovornost i ne dovodeći u pitanje obvezu osiguranja svojih obveza proizašlih iz ovog ugovora, Ugovaratelj će osigurati da su sva obvezatna osigurana potpisana u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi ​​u državi u kojoj će se izvoditi radovi. Također mora osigurati da udovoljava svim zakonskim obvezama vezanim uz pokriće.

Naručitelj I Nadzor neće snositi nikakvu odgovornost za procjenu i dostatnost polica osiguranja koje sklapa Ugovaratelj kako bi ispunio svoje ugovorne i / ili zakonske obveze.

- Osiguranje – posebna pitanja

1) 	Osiguranje za štetu nastalu trećim osobama

Ugovaratelj je dužan sklopiti osiguranje od građanske odgovornosti koje pokriva tjelesne ozljede i materijalnu štetu koja može biti nanesene trećim osobama zbog izvođenja radova, kao i tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.Polica osiguranja mora navesti da Naručitelj i osoblje supervizora, kao i drugi Ugovaratelji te treće strane koje se nalaze na gradilištu smatraju trećim osobama u okviru ovog osiguranja, koje nema ograničenja za tjelesne ozljede.

2. 	Osiguranje radova

Izvođač će sklopiti policu osiguranja "Svi rizici Ugovaratelja" na zajedničku dobrobit sebe, svojih podugovaratelja, Naručitelja i Nadzora.

Ovo osiguranje će pokriti svu štetu koja bi se mogla dogoditi na radovima uključenim u ugovor, uključujući štetu zbog kvara ili greške u dizajnu, građevinskog materijala ili provedbe za koju je temeljem ugovora odgovoran Ugovaratelj i naknadu štete zbog prirodnih događaja. Ovo osiguranje također pokriva štetu na postojećim dobrima te vlasništvu Naručitelja i Nadzora.

Ovo osiguranje će također pokriti opremu i privremene radove na gradilištu do iznosa ukupne vrijednosti njihove rekonstrukcije / zamjene.

3) 	Osiguranje motornih vozila

Ugovaratelj će ugovoriti osiguranje kojim su pokrivena sva vozila koja se u vezi s ugovorom koriste od strane Ugovaratelja ili njegovih podugovaratelja (bilo da ih posjeduje ili ne).

4) 	Osiguranje od nesreće na poslu

Ugovaratelj će sklopiti policu osiguranja koja pruža osiguranje samog Ugovaratelja, njegovog osoblja, njegovih podugovaratelja i bilo koje osobe koja je odgovornost Ugovaratelja, u slučaju nesreće na poslu ili na putu do posla. Mora osigurati da njegovi podugovaratelji učine isto. To štiti Naručitelj od svih zahtjeva koje bi u tom pogledu mogli imati njegovi zaposlenici ili njegovi podugovaratelji. Za svoje stalno osoblje na radu u inozemstvu, gdje je to prikladno, Ugovaratelj  se mora pridržavati zakona i propisa primjenjivih u zemlji podrijetla.

5) 	Osiguranje od odgovornosti vezane uz ispravnost radova

Ugovaratelj će sklopiti osiguranje kojim u cijelosti pokriva svoje obveze koje mogu nastati s obzirom na ispravnost radova čak i nakon konačnog prihvaćanja, kako je predviđeno zakonom države u kojoj se izvode radovi.

Članak 17: Program provođenja zadataka

17.1.	Nakon završetka programa rada koji je ponuđen kao dio ponude, Ugovaratelj je dužan u roku od 30 dana od primitka obavijesti o dodjeli ugovora dostaviti Nadzoru program provođenja zadataka, podijeljen po aktivnostima i mjesecima, a koji uključuje sljedeće podatke:

- redoslijed kojim Ugovaratelj predlaže izvođenje radova;

- vremenske rokove u kojima se zahtjeva predavanje i odobravanje nacrta;

- organigram koji sadrži imena, kvalifikacije i životopise osoblja odgovornog za gradilište,

- opći opis metode, uključujući redoslijed po mjesecima i po prirodi prema kojem Ugovaratelj predlaže izvođenje radova;

- plan za postavljanje i organizaciju gradilišta, i

- ostale daljnje detalje i informacije koje Nadzor može opravdano zatražiti.

- Nadzor je dužan vratiti te dokumente Ugovaratelju sa svojim odobrenjem ili bilo kojom važnom napomenom u roku od deset dana od primitka, izuzev u slučaju da Nadzor obavijesti Ugovaratelja o želji za sastankom u roku od tih deset dana.

- U slučaju da nadzor u roku od 10 dana ne dostavi svoju odluku ili komentare ili ne želi naručiti sastanak, predloženi program smatrati će se odobrenim.

- Odobravanje programa od strane Nadzora ne oslobađa Ugovaratelja od bilo koje obveze prema ugovoru.

- Izmjena programa se ne smije izvršiti bez odobrenja Nadzora. Međutim, ukoliko napredak radova nije u skladu s programom, Nadzor može uputiti Ugovaratelja na dostavu revidiranog programa u skladu s procedurom navedenom u članku 17.

Članak 18. Detaljna specifikacija cijena

- Ukoliko nije dostavljena u njegovoj ponudi te gdje je to neophodno za potrebe ugovora, Ugovaratelj je dužan dostaviti detaljnu specifikaciju cijena za njegove tarife i cijene u roku od ne više od 20 dana nakon Nadzorovog opravdanog zahtjeva.

- U roku od 30 dana od obavijesti o dodjeli ugovora Ugovaratelj je dužan Nadzoru isključivo za njegovu informaciju dostaviti detaljnu procjenu toka novca po kvartalnim razdobljima za sve isplate koje mogu biti izvršene Ugovaratelju prema ugovoru. Ugovaratelj će naknado dostaviti izmijenjene procjene toka novca u kvartalnim razmacima ukoliko to Nadzor zatraži. Obavijesti ne predstavljaju bilo kakvu odgovornost ni za Naručitelj niti za Nadzora.

Članak 19. Nacrti Ugovaratelja

19.1. Ugovaratelj će na vlastiti trošak dostaviti na odobrenje Nadzoru sve projekte i nacrte gradnje te druge dokumenate i predmete neophodne za pravilno izvršenje ugovora, a posebice:

- nacrte, dokumente, uzorke i/ili modele kako je navedeno u ugovoru te u vremenskom roku određenom u ugovoru ili u programu izvođenja zadataka.

- nacrte koje Nadzor može opravdano zatražiti za provođenje zadataka.

- planove, crteže i proračune koji će pružiti dokaze o stabilnosti i otpornost struktura, uključujući nacrt temelja i detaljni plan pojačanja. Do takvih izračuna i istraživanja treba doći kroz istragu lokacije te ih treba dostaviti u tri primjerka na odobrenje Nadzoru najkasnije 30 dana prije početka predmetnih radova.

- Nadzor će Ugovaratelju vratiti nacrte, dokumente, uzorke i modele tražene člankom 19.1 ili s njegovim odobrenjem ili napomenama unutar roka naznačenog u ugovoru ili odobrenog u programu provedbe zadataka; a ukoliko nije navedeno vremensko ograničenje, u roku od 15 dana od dana primitka. Ukoliko radi složenosti ili broja dokumenata dostavljenih na odobrenje, Nadzor ne može poslati svoje odobrenje ili napomene u navedenom roku, Nadzor će u roku od 15 dana poslati obavještenje o suzdržavanju od odgovora, navodeći novi rok do kojeg će poslati svoje odobrenje ili napomene, uzimajući u obzir relativnu hitnost i složenost situacije. Ukoliko Nadzor propusti proslijediti svoju odluku o odobrenju, napomene ili obavijest o suzdržavanju od odgovora unutar navedenog vremenskog roka, nacrti, dokumenti, uzorci, modeli, projektni izračuni, objekti i ostali dokumenti dostavljeni Nadzoru sukladno članku 19.1 smatrati će se odobrenima na kraju ranije navedenog vremenskog roka.

- Odobrene nacrte, dokumente, uzorke i modele potpisuje ili drugačije identificira Nadzor te se od njih ne smije odstupati, osima ako Nadzor ne zatraži drugačije. Svi Ugovarateljevi nacrti, dokumenti, uzorci ili modeli koje Nadzor odbija odobriti moraju se promijeniti kako bi ispunili uvjete Nadzora te ih Ugovaratelj ponovno podnosi na odobrenje. U roku od 15 dana od dana primitka obavijesti s komentarima nadzora, Ugovaratelj će napraviti potrebne ispravke, prilagodbe itd. u navedenim dokumentima, nacrtima i sl. Ispravljeni ili prilagođeni dokumenti, nacrti, projektni izračuni itd. biti će ponovno podneseni na potvrdu Nadzoru po istoj proceduri.

- Ugovaratelj će dostaviti dodatne kopije odobrenih crteža u obliku i broju, kao što je određeno u ugovoru ili u naknadnim administrativnim nalozima.

- Odobrenje nacrta, dokumenata, uzoraka ili modela od strane Nadzora neće osloboditi Ugovaratelja od bilo koje njegove ugovorne obveze.

- Nadzor ima pravo u svako prikladno vrijeme pregledati sve ugovorne nacrte, dokumente, uzorke ili modele u prostorijama Ugovaratelja.

- Prije privremenog prihvata radova Ugovaratelj će dostaviti upute za korištenje i održavanje zajedno s nacrtima, koji moraju sadržavati toliko detalja da omogućavaju Naručitelju upravljanje, održavanje, podešavanje i popravak svih dijelova radova. Osim ako je drugačije navedeno u Posebnim uvjetima, upute i nacrti moraju biti na jeziku ugovora. Za potrebe privremenog prihvata radovi se ne smatraju završenima sve dok se takve upute i nacrti ne dostave Naručitelju.

Članak 20. Sveobuhvatne ponudbene cijene

20.1. U skladu sa svim dodatnim odredbama koje mogu biti propisane u Posebnim uvjetima Ugovaratelj se smatra dužnim provjeriti i pregledati gradilište i njegovo okruženje i uvjeriti se prije podnošenja ponude u prirodu tla i podloge i uzeti u obzir oblik i prirodu gradilišta, opseg i prirodu radova i materijala neophodnih za izvođenje radova, sredstva komuniciranja s gradilištem i pristupom na njega, smještaj koji mu može biti potreban te općenito pribaviti sve neophodne podatke o rizicima, eventualnostima i svim ostalim utjecajima koji utječu ili škode njegovoj ponudi.

- Ugovaratelj se prije predaje ponude mora uvjeriti u točnost i sveobuhvatnost ponude te u stope i cijene navedene u troškovniku ili cjeniku, koje moraju, izuzev u onom opsegu kako je navedeno u ugovoru, pokriti sve njegove obveze prema ugovoru.

- Obzirom da se smatra kako je Ugovaratelj odredio cijene na osnovu svojih izračuna, radnji i procjena, dužan je izvršiti bez dodatnih naknada sve radove koji su predmet bilo koje stavke u njegovoj ponudi za koju nije naveo ni jediničnu cijenu, niti ukupnu cijenu.

Članak 21. Iznimni rizici

- Če izvajalec med izvajanjem gradbenih del naleti na umetne ovire ali naravne razmere, ki jih izkušeni izvajalec ne bi bil mogel razumno predvideti, in če je izvajalec mnenja, da bodo zaradi tega nastali dodatni stroški in/ali da bo potrebno podaljšanje roka za izvedbo naročila, o tem obvesti nadzora v skladu s členoma 35 in/ali 55. Izvajalec v tem obvestilu podrobno navede umetne ovire in/ali naravne razmere s podrobnimi podatki o njihovih pričakovanih učinkih, ukrepih, ki jih izvaja ali jih namerava sprejeti, ter dolžino pričakovane zamude ali pričakovanih motenj pri izvajanju gradbenih del. / Ukoliko se tijekom izvođenja radova Ugovaratelj susretne s umjetnim preprekama ili fizičkim uvjetima koji se objektivno nisu mogli predvidjeti od strane iskusnog Ugovaratelja, te ako je Ugovaratelj mišljenja da će nastati dodatni troškovi i/ili produženje razdoblja provođenja zadataka kao rezultat navedenog, dužan je obavijestiti nadzora u skladu s člankom 35 i/ili 55. Ugovaratelj je dužan u takvoj obavijesti navesti umjetnu prepreku i/ili fizičke uvjete, navodeći detalje očekivanih učinaka, mjere koje poduzima ili namjerava poduzeti i opseg očekivanog kašnjenja ili ometanja izvršavanja radova.

- Nakon primitka obavijesti, Nadzor može između ostalog:

- zahtijevati od Ugovaratelja da dostavi procjenu troškova mjera koje poduzima ili namjerava poduzeti;

- odobriti mjere spomenute u članku 21.1 (a) s ili bez izmjene;

- dati pisane upute kako se trebaju ukloniti umjetne prepreke ili fizički uvjeti;

- narediti izmjenu, obustavu ili raskid ugovora.

21.3.	U mjeri u kojoj je potrebno da Nadzor odluči kako se čitava ili dio navedenih umjetnih prepreka ili fizičkih uvjeta nije mogao objektivno predvidjeti od strane iskusnog Ugovaratelja, Nadzor je dužan:

- uzeti u obzir svako kašnjenje koje je Ugovaratelj pretrpio zbog takvih prepreka ili uvjeta pri određivanju bilo kojeg opsega razdoblja provođenja zadataka na koje Ugovaratelj ima pravo prema članku 35.; i/ili

- u slučaju umjetnih prepreka ili fizičkih uvjeta osim vremenskih uvjeta odrediti dodatne isplate koje pripadaju Ugovaratelju u skladu sa člankom 55.

- Vremenski uvjeti ne daju pravo Ugovaratelju na potraživanja u skladu s člankom 55

- Ukoliko Nadzor odluči da su se umjetna prepreka ili fizički uvjeti u cijelosti ili djelomično mogli objektivno predvidjeti od strane iskusnog Ugovaratelja, dužan je o tome obavijestiti Ugovaratelja što je prije moguće.

Članak 22. Sigurnost na gradilištu

- Ugovaratelj ima pravo zabraniti pristup na gradilište bilo kojoj osobi koja nije uključena u izvođenje ugovora, izuzev osoba koje je ovlastio Nadzor ili Naručitelj.

- Ugovaratelj će osigurati sigurnost na gradilištu tijekom čitavog razdoblja izvođenja radova i dužan je poduzeti neophodne korake u interesu svojih zaposlenika, agenata Naručitelja i trećih strana za sprječavanje svih gubitaka ili nesreća koji mogu nastati kao rezultat izvođenja radova.

- Ugovaratelj će poduzeti neophodne korake, na vlastitu odgovornost i na vlastiti trošak, kako bi osigurao zaštitu, očuvanje i održavanje postojećih struktura. Odgovoran je na vlastiti trošak osigurati i održavati rasvjetu, zaštitu, ogradu i sigurnosnu opremu koja se pokaže potrebnom za pravilno provođenje zadataka ili koju opravdano može zatražiti Nadzor.

- Ukoliko tijekom provođenja zadataka budu neophodne hitne mjere radi izbjegavanja rizika od nesreće ili štete ili za osiguravanje sigurnosti nakon bilo koje nesreće ili štete, Nadzor je dužan poslati službenu obavijest Ugovaratelju da napravi što je potrebno. Ukoliko Ugovaratelj nije voljan, ili nije u stanju provesti neophodne mjere, Nadzor može provesti radove na trošak Ugovaratelja u onoj mjeri u kojoj je Ugovaratelj odgovoran.

Članak 23. Čuvanje susjedne imovine

- Ugovaratelj će na vlastitu odgovornosti i na vlastiti trošak poduzeti mjere opreza, kroz dobru praksu izgradnje i opće prihvaćene uvjete za osiguravanje susjedne imovine kako bi izbjegao izazivanje bilo kakvih nenormalnih smetnji na istoj.

- Ugovaratelj je dužan osigurati Naručitelj od financijskih posljedica svih potraživanja od strane vlasnika susjednih zemljišta ili stanovnika u mjeri u kojoj je Ugovaratelj odgovoran i u mjeri u kojoj oštećenje susjedne imovine nije rezultat opasnosti koja je nastala zbog projekta ili metode izgradnje koju je Ugovaratelju nametnulo Naručitelj ili Nadzor.

Članak 24. Ometanje prometa

- Ugovaratelj je dužan osigurati da radovi i instalacije ne izazivaju štetu  ili ne ometaju promet na komunikacijskim vezama kao što su ceste, željezničke pruge, vodeni putovi i aerodromi, osim ako to nije dozvoljeno u Posebnim uvjetima. Dužan je posebno uzeti u obzir ograničenja težine pri odabiru ruta i vozila.

- Sve posebne mjere koje Ugovaratelj smatra potrebnima ili koje su predviđene u Posebnim uvjetima ili koje zahtjeva Naručitelj kako bi se zaštitili dijelovi putova, pruga ili mostova idu na trošak Ugovaratelja, bez obzira na to da li ih izvodi Ugovaratelj. Ugovaratelj je dužan obavijestiti Nadzora o svim posebnim mjerama koje namjerava provesti prije nego ih provede. Popravak bilo koje štete koja nastane na cestama, prugama ili mostovima zbog transporta materijala, pogona i opreme ide na trošak Ugovaratelja.

Članak 25. Kablovi i cjevovodi

- Ukoliko se tijekom izvođenja radova Ugovaratelj susretne s pokazateljima koji upućuju na položene podzemne kablove, cjevovode i instalacije, dužan je ostaviti takve pokazatelje na mjestu ili ih zamijeniti ukoliko izvođenje radova zahtjeva njihovo privremeno uklanjanje. Takve povezane radnje zahtijevaju odobrenje Nadzora.

- Ugovaratelj je odgovoran za očuvanje, uklanjanje i zamjenu, kako je već potrebno, kablova, cjevovoda i instalacija koje je Naručitelj predvidjelo u ugovoru i za troškove istih.

- Gdje god prisutnost kablova, cjevovoda i instalacija nije navedena u ugovoru, no otkrivena je prema pokazateljima i referencama, Ugovaratelj ima opću dužnost skrbi i sličnih obaveza vezano uz očuvanje, uklanjanje i zamjenu gore navedenog. U tom slučaju, Naručitelj mu je dužno nadoknaditi troškove u onoliko mjeri koliko su takvi radovi neophodni za izvođenje ugovora.

- Međutim, obveza uklanjanja i zamjene kablova, cjevovoda i instalacija i troškovi koji pritom nastanu nisu odgovornost Ugovaratelja ukoliko Naručitelj odluči prihvatiti odgovornost. Isto se primjenjuje ukoliko se ta obveza i troškovi koji proizlaze iz nje prenesu na drugu stručnu upravu ili agenta.

- Ukoliko je vjerojatno da će rad na gradilištu izazvati poremećaj ili štetu na javnoj komunalnoj usluzi, Ugovaratelj je dužan odmah o tome obavijestiti Nadzora pisanim putem, navodeći prikladan obavijesni rok kako bi se na vrijeme mogle poduzeti potrebne mjere za normalan nastavak radova.

Članak 25. Postavljanje gradilišta

26.1.	Ugovaratelj je odgovoran za:

- precizno postavljanje gradilišta(kolčenje) u odnosu na polazne oznake, linije i referentne razine koje dostavlja Nadzor;

- točnost položaja, razina, dimenzija i ravnine svih dijelova radova; i

- dostavljanje svih neophodnih instrumenata, uređaja i radne snage vezano uz gore navedene odgovornosti.

- Ukoliko se u bilo kojem trenutku pri izvođenju radova pojavi bilo koja greška u položaju, razinama, dimenzijama ili rasporedu bilo kojeg dijela radova, Ugovaratelj je dužan, ukoliko to Naručitelj zahtijeva, na trošak Ugovaratelja popraviti takvu grešku na zadovoljstvo Nadzora, osim ako se takva greška zasniva na netočnim podacima koje je dostavio Nadzor, u kojem slučaju je Naručitelj odgovorno za troškove popravaka.

- Provjera bilo koje postave gradilišta ili bilo koje linije ili razine od strane Nadzora ni u kojem slučaju ne oslobađa Ugovaratelja od odgovornosti za točnost istih te je Ugovaratelj dužan pažljivo zaštititi i očuvati sve pokazatelje, profile, kolce i ostale predmete koji se koriste u postavljanju (iskolčenju) gradilišta.

Članak 27. Srušeni materijal

- U slučaju da ugovor uključuje radove rušenja, materijali i predmeti koji pritom nastanu sukladno odredbama članka 28 vlasništvo su Ugovaratelja, osim ako nije drugačije uređeno Posebnim uvjetima i/ili zakonom države gdje se izvode radovi.

- Ukoliko Posebni uvjeti pridržavaju Naručitelju pravo vlasništva nad materijalom, ili svim ili dijelom predmeta koji nastanu pri radovima rušenja, Ugovaratelj je dužan poduzeti sve neophodne mjere da se isti očuvaju. Odgovoran je za svako uništavanje ili oštećenje takvih materijala ili predmeta koji izazove on osobno ili njegov agent.

- Neovisno o namjeni za koju Naručitelj namjerava iskoristiti materijale ili predmete, u pogledu kojih zadržava pravo vlasništva, svi troškovi nastali tijekom transporta i njihovog skladištenja i svi troškovi skladištenja na mjestu koje navede Nadzor snosi Ugovaratelj za svaki prijevoz koji ne nadilazi 1000 metara.

- Osim kada je u Posebnim uvjetima određeno drugačije, Ugovaratelj je dužan na vlastiti trošak postupno uklanjati otpadni materijal i ostale urušene materijale, otpad i ruševine s gradilišta.

Članak 28. Otkrića

- Otkrića bilo koje prirode koja budu pronađena tijekom radova iskopavanja ili rušenja odmah se moraju prijaviti Nadzoru. Nadzor donosi odluku kako će se postupiti s takvim otkrićima, uzimajući u obzir zakonodavstvo države Nadzora.

- Naručitelj pridržava pravo vlasništva nad materijalima pronađenim tijekom radova iskopavanja i rušenja provedenih na zemljištu koje mu pripada, podložno isplati naknade Ugovaratelju za sve dodatne napore.

- Umjetnine, antikviteti i prirodni, numizmatički ili ostali objekti od znanstvenog interesa, kao i rijetki predmeti ili predmeti napravljeni od dragocjenih materijala pronađeni tijekom radova iskopavanja ili rušenja su vlasništvo Naručitelja.

- U slučaju sporova, Ugovaratelj ima isključivo pravo donijeti odluku o kvalifikacijama spomenutim u člancima 28.1. i 28.3.

Članak 29. Privremeni radovi

- Ugovaratelj je dužan na vlastiti trošak izvesti sve privremene radove kako bi omogućio izvođenja radova. Dužan je predati Nadzoru nacrte za privremene radove koje namjerava primijeniti, kao što su privremene brane, skele, rešetke i pokrovi. Dužan je u obzir uzeti sve napomene koje mu dostavi Nadzor uz preuzimanje odgovornosti za te nacrte.

- Kada je oblik određenih privremenih radova uređen Posebnim uvjetima kao odgovornost Naručitelja, Nadzor je dužan u razumnom roku Ugovaratelju dostaviti sve neophodne nacrte koji Ugovaratelju omogućuju provedbu privremenih radova u skladu s njegovim programom. U takvim slučajevima je isključivo Naručitelj odgovorno za sigurnost i točnost nacrta. Međutim, Ugovaratelj je odgovoran za pravilnu konstrukciju.

Članak 30. Ispitivanje tla

30.1	Podložno Posebnim uvjetima i tehničkim specifikacijama, Ugovaratelj mora staviti na raspolaganje Nadzoru osoblje i opremu neophodnu za provedbu bilo kojeg ispitivanja tla koje Nadzor smatra neophodnim. Ugovaratelju se nadoknađuju stvarni troškovi radne snage i korištene opreme ili koja je stavljena na raspolaganje za takve radove ukoliko nije već navedena u ugovoru.

Članak 31. Preklapajući ugovori

- Ugovratelj je dužan u skladu sa zahtjevima Nadzora omogućiti sve razumne prilike za izvođenje radova drugim Ugovarateljima koje upošljava Naručitelj i njihovim radnicima, radnicima Naručitelja i radnicima bilo kojeg javnog nadležnog tijela koji mogu biti uposleni na gradilištu ili blizu gradilišta radi izvršavanja bilo kojih radova koji nisu uključeni u ugovor ili za bilo koji ugovor koji Naručitelj može sklopiti vezano uz ili dodatno na radove.

- Međutim, ukoliko Ugovaratelj na pisani zahtjev Nadzora bilo kojem takvom Ugovaratelju ili javnom nadležnom tijelu ili Naručitelju učini dostupnima bilo koju cestu ili putove za čije je održavanje odgovoran Ugovaratelj, ili dozvoli korištenje bilo kojoj drugoj osobi na privremenim radovima Ugovaratelja, skelama ili drugoj opremi na gradilištu, ili pruži bilo koju drugu uslugu bilo kakve prirode koja nije uređena ugovorom, Naručitelj je dužno platiti Ugovaratelju u pogledu takvog korištenja ili usluge one iznose i/ili odobriti takav produžetak roka koliki je prema mišljenju Nadzora opravdan.

- Ugovaratelj se na osnovu članka 31. ne oslobađa od bilo koje svoje obveze prema ugovoru, niti ima pravo na bilo koji drugi zahtjev osim onih navedenih u članku 31.2.

- Ni u kojem slučaju poteškoće koje se jave vezano uz jedan ugovor mogu dati pravo Ugovaratelju da izmijeni ili odgodi provedbu drugih ugovora. Slično tome, Naručitelj ne može iskoristiti takve poteškoće za zadržavanje isplata koje su dospjele prema drugom ugovoru.

Članak 32. Patenti i licence

32.1.	Osim ako je drugačije navedeno u Posebnim uvjetima, Ugovaratelj je dužan osigurati Naručitelj i Nadzora od svih zahtjeva koji proizlaze iz uporabe patenata, licenci, nacrta, dizajna, modela ili brandova ili trgovačkih marki kao što je uređeno u ugovoru, osim ako takvo kršenje proizlazi iz usklađivanja s nacrtima ili specifikacijom koju je dostavilo Naručitelj i/ili Nadzor.

POČETAK RADOVA I ODGODE

Članak 33. Rješenja o početku radova

33.1. Nadzor izdavanjem administrativnog rješenja obavještava Ugovaratelja o datumu s kojim mora početi provođenje zadataka.

33.2.	Ukoliko se stranke ne dogovore drugačije, razdoblje provedbe zadataka neće početi prije:

a)  u skladu s člankom 9., lokacija odnosno dio lokacije dan je na raspolaganje Ugovaratelju razmjerno napretku radova navedenih u programu provedbe odobrenom od strane Nadzora;

b)     zagotovitvijo dokumentov, ki jih mora predložiti izvajalec in so navedeni v členu 8.1. dokumenti spomenuti u članku 8.1 nisu dostavljeni Ugovaratelju.

33.2. Datum početka provođenja zadataka ne smije biti kasnije od 180 dana nakon obavijesti o dodjeli ugovora osim ako se ugovorne strane nisu drugačije dogovorile.

Članak 34. Razdoblje provođenja zadataka

- Razdoblje provođenja zadataka utvrđeno je u Posebnim uvjetima ne dovodeći u pitanje produženje razdoblja koje može biti odobreno prema članku 35.

- Ukoliko je utvrđena odredba za pojedinačna razdoblja provođenja za odvojene grupe, u slučaju da se jednom Ugovaratelju dodjeljuje više od jedne grupe po ugovoru, razdoblja provođenja za odvojene grupe se ne akumuliraju.

Članak 35. Produženje razdoblja provođenja zadataka

35.1.	Ugovaratelj može zatražiti produženje razdoblja za provođenje zadataka ukoliko kasni ili će kasniti s izvršavanjem ugovora zbog bilo kojeg od dolje navedenih slučajeva:

- iznimni vremenski uvjeti u državi Naručitelja koji mogu utjecati na izvedbu radova;

- umjetne prepreke ili fizički uvjeti koje iskusni Ugovaratelj nije mogao predvidjeti;

- administrativna rješenja koja utječu na datum završetka radova osim onih koja proizlaze iz Ugovarateljevog ne ispunjavanja obveza;

- propust Naručitelja da ispuni svoje obveze prema ugovoru;

- svaka obustava radova koja nije uzrokovana krivnjom Ugovaratelja;

- viša sila;

- svi drugi razlozi navedeni u ovim Općim uvjetima koji nisu uzrokovani krivnjom Ugovaratelja.

- Ugovaratelj je dužan u roku od 15 dana od spoznaje da će doći do kašnjenja obavijestiti Nadzora o namjeri slanja zahtjeva za produženjem razdoblja provedbe zadataka na koji smatra da ima pravo i ukoliko nije drugačije dogovoreno između Ugovaratelja i Nadzora, dostaviti Nadzoru u roku od 30 dana od dostave obavijesti sveobuhvatne i detaljne pojedinosti o zahtjevu kako bi se takav zahtjev mogao ispitati na vrijeme.

- obavijestiti Nadzora o svojoj namjeri da postavi takav zahtjev, najkasnije15 dana nakon što je Ugovaratelj postao svjestan ili trebao postati svjestan događaja ili okolnosti koje su dovele do zahtjeva. Ukoliko Ugovaratelj propusti predati obavijest o zahtjevu za produljenje razdoblja provedbe u zadanom roku od 15 dana, razdoblje provedbe neće se produžiti te će Naručitelj biti oslobođeno svake odgovornost u svezi sa zahtjevom, i

- predočiti Nadzoru cjelovite i detaljne podatke o zahtjevu, u roku od 30 dana od ranije navedene obavijesti, osim ako nije drugačije dogovoreno između Ugovaratelja i Nadzora, da se takav zahtjev može istražiti naknadno.

- Nadzor je dužan u roku od 30 dana od primitka Ugovarateljevih detaljnih pojedinosti o zahtjevu pisanim putem nakon odgovarajućeg savjetovanja s Naručiteljem, i kada je prikladno s Ugovarateljem, odobriti ukoliko je opravdano Ugovaratelju takvo produženje razdoblja provođenja zadataka, bilo unaprijed ili unazad ili obavijestiti Ugovaratelja da nema pravo na produženje.

Članak 36. Kašnjenja u provođenju zadataka

36.1. Ukoliko Ugovaratelj ne dovrši radove unutar vremenskog (vremenskih) razdoblja predviđenim u ugovoru, Naručitelj ima pravo, bez službene obavijesti i ne dirajući u druge pravne lijekove prema ugovoru, na ugovornu kaznu za svaki dan ili dio istog koji prođe između kraja razdoblja predviđenog za provođenje zadataka ili produženo razdoblje za provedbu zadataka prema članku 35. i stvarnog datuma završetka radova po stopi i u maksimalnom iznosu navedenom u Posebnim uvjetima. Ukoliko su radovi predmet djelomičnog preuzimanja u skladu s člankom 59., ugovorna kazna predviđena u Posebnim uvjetima može se smanjiti u omjeru u kojem vrijednost preuzetog dijela sudjeluje u vrijednosti svih radova.

36.2. Ukoliko Naručitelj prema članku 36 ostvari pravo na maksimalni iznos, može nakon slanja obavijesti Ugovaratelju:

- iskoristiti izvedbeno jamstvo; i/ili

- raskinuti ugovor; i

- sklopiti ugovor s trećom stranom na trošak Ugovaratelja za ostvarivanje izjednačenja radova

Članak 37:Izmjene

37.1	Izmjena ugovora uređuje se dopunom ugovoru potpisanom od obje ugovorne strane ili administrativnim nalogom Nadzora, osim ako se izmjene rezultat provedbe ugovora.

- Nadzor ima ovlast naručivanja bilo koje izmjene bilo kojeg dijela radova neophodnih za pravilno završavanje ili funkcioniranje radova. Takve izmjene mogu uključivati dodatke, izuzimanja, zamjene, promjene kvalitete, količina, oblika, osobina, vrste, položaja, dimenzija, razina ili linije i izmjene određenog redoslijeda, metode ili trenutka izvođenja radova. Nijedan nalog za izmjenu nema učinak poništavanja ugovora, no financijski učinak svih takvih izmjena ukoliko postoji, procjenjuje se u skladu sa člancima 37.5 i 37.7.

- Sva administrativni nalozi se izdaju pisanim putem, pri čemu se podrazumijeva da:

- ukoliko iz bilo kojeg razloga Nadzor smatra da je izdavanje naloga usmenim putem neophodno, dužan je nakon toga što je prije moguće potvrditi ga administrativnim nalogom;

- ukoliko Ugovaratelj pisanim putem potvrdi usmeno rješenje dano za potrebe članka 37.2 (a) a Nadzor odmah ne ospori potvrdu pisanim putem, smatra se da je izdan administrativni nalog za izmjenu.

- Administrativni nalog za izmjenu nije potreban za povećavanje ili smanjivanje količina bilo kojih radova kada je takvo povećanje ili smanjivanje rezultat količina koje nadmašuju ili su manje od onih navedenih u troškovniku ili cjeniku kao rezultat mjera utvrđenih u članku 49.

37.4.	Osim kako je predviđeno člankom 37.2. prije bilo kojeg administrativnog naloga za izmjenu, Nadzor mora obavijestiti Ugovaratelja o prirodi i obliku takve izmjene. Što je prije moguće, nakon primitka takve obavijesti, Ugovaratelj mora dostaviti Nadzoru prijedlog koji sadrži:

- opis zadataka, ukoliko postoje, koje treba provesti ili mjera koje treba poduzeti i program provođenja; i

- sve neophodne izmjene programa provođenja zadataka ili bilo koje obveze Ugovaratelja prema ugovoru; i

- svaku prilagodbu ugovorne cijene u skladu s pravilima navedenim u članku 37.

37.5.	Po primitku Ugovarateljvog podneska navedenog u članku 37.3., Nadzor je dužan nakon odgovarajućeg savjetovanja s Naručiteljem, i kada je to prikladno s Ugovarateljem, donijeti odluku što je prije moguće o tome da li se izmjena treba provesti ili ne. Ukoliko Nadzor odluči da se izmjena mora provesti, izdaje administrativni nalog u kojem se navodi da se izmjena mora provesti po cijeni i prema uvjetima navedenim u Ugovarateljevom podnesku spomenutog u članku 37.4. ili prema izmjeni Nadzora u skladu s člankom 37.6.

37.6.	Cijene svih izmjena koje naruči Nadzor u skladu s člancima 37.3 i 37.5. određuje Nadzor u skladu sa sljedećim načelima:

- kad su radovi slične prirode i izvode se u sličnim uvjetima kao radovi čija je cijena navedena u troškovniku ili cjeniku određuje se cijena po tarifama i cijenama navedenim u istima;

- kad radovi nisu slične prirode i ne izvode se u sličnim uvjetima, tarife i cijene u ugovoru se koriste kao osnova za određivanje, ukoliko je to opravdano, a u nedostatku istog pravednu procjenu obavlja Nadzor.

- ukoliko je priroda ili količina bilo koje izmjene vezano uz prirodu ili količinu čitavog ugovora ili bilo koji njegov dio, takva da je po mišljenju Nadzora svaka tarifa ili cijena koja je navedena u ugovoru za bilo koju stavku radova postala neopravdana zbog takve izmjene, tada će Nadzor odrediti tarifu ili cijenu koju u takvim uvjetima smatra opravdanim i odgovarajućim;

- kad su izmjene neophodne zbog neispunjavanja obveza ili kršenja ugovora od strane Ugovaratelja, sve dodatne troškove koji se mogu pripisati takvoj izmjeni snosi Ugovaratelj.

- Po primitku administrativnog naloga kojim se zahtijeva izmjena, Ugovaratelj je dužan nastaviti izvoditi izmjenu u skladu s slijedećim načelima:

- Ugovaratelj je obvezan ovim Općim uvjetima kao da je izmjena zatražena administrativnim nalogom navedena u ugovoru

- Ugovaratelj ne smije odgađati provedbu administrativne odredbe zbog čekanja na odobrenje bilo kojeg produženja roka za dovršavanje ili prilagođavanje ugovorne cijene

- kada administrativni nalog za izmjenu prethodi prilagođavanju ugovorne cijene, Ugovaratelj je dužan voditi zapisnike troškova provedbe izmjene i vremena utrošenog u istu. Takvi zapisnici moraju biti dostupni Nadzoru za pregled u svako prikladno vrijeme.

- Kada pri privremenom preuzimanju povećanje ili smanjenje ukupne vrijednosti radova koji proizlaze iz administrativnog naloga ili neke druge okolnosti koju nije uzrokovalo kršenje od strane Ugovaratelja nadilazi 15% početne ugovorne cijene (ili kako je promijenjena dodatkom), Nadzor nakon savjetovanja s Naručiteljem i Ugovarateljem određuje sve dodatke ili umanjenja ugovorne cijene kao posljedicu primjene članka 37.6. Tako određeni iznos se zasniva na iznosu za koji povećanje ili smanjenje vrijednosti radova nadilazi 15%. Nadzor taj iznos dojavljuje Naručitelju i Ugovaratelju i ugovorna se cijena prilagođava sukladno tome.

- Ugovaratelj je dužan obavijestiti Naručitelj o svakoj promjeni bankovnog računa, koristeći obrazac iz Priloga V. Naručitelj ima pravo usprotiviti se Ugovarateljevoj promjeni bankovnog računa.

Članak 38. Obustava

- Izvođač je dužan na nalog Nadzora obustaviti radove ili bilo koji dio istih u takvom roku ili rokovima i na takav način koji Nadzor smatra neophodnim. / Obustava administrativnim nalogom, izdanom od Nadzora. Ugovaratelj je dužan na nalog Nadzora obustaviti radove ili bilo koji dio istih u takvom roku ili rokovima i na način koji Nadzor smatra neophodnim. Obustava će stupiti na snagu danom na koji Ugovaratelj zaprimi nalog ili na neki kasniji datum naveden u nalogu. Nadzor će, čim je to ranije moguće, uputiti Ugovaratelja da nastavi s obustavljenim ugovorom.

- Obustava obavješću Ugovaratelja. Svako kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana po bilo kojoj potvrdi izdanoj od strane Nadzora od isteka roka iz članka 44.3(b), Ugovaratelju daje za pravo, nakon što je najmanje 30 dana unaprijed o tome obavjestio Naručitelj, da usporavi rad, odnosno smanji opseg posla, osim ako i sve dok Ugovaratelj ne zaprimi prihvatljiv dokaz o uplati ili uplatu. Postupci Ugovaratelja ne dovode u pitanje njegovo pravo na kamate na zakašnjelu isplatu u skladu s člankom 53.1 i raskida u skladu s člankom 65.1. Ukoliko Ugovaratelj naknadno primi takve dokaze ili isplatu prije slanja obavijesti o raskidu, dužan je nastaviti normalno poslovanje čim je to prije izvedivo, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka dokaza ili isplate, osim ako se stranke ne dogovore drugačije.

- Obustava u slučaju navodnih bitnih grešaka, nepravilnosti ili prijevare. Ugovor može biti obustavljen kako bi se provjerilo jesu li počinjene značajne pogreške i nepravilnosti ili pak treba provjeriti je li došlo do prijevare u postupku dodjele ugovora, odnosno izvršenja ugovora. U slučaju da se ništa od navedenog nije dogodilo, ako je to moguće, treba u što kraćem roku nastaviti s provedbom ugovora.

- Tijekom obustave Ugovaratelj je dužan zaštititi i osigurati radove, postrojenja, opremu i lokaciju od bilo kakvog propadanja, gubitka ili štete. Dodatni troškovi nastali u vezi s takvim mjerama zaštite dodaju se ugovornoj cijeni, osim ako:

- ugovorom nije drugačije uređeno;ili

- je potrebno uslijed Ugovarateljevog neizvršavanja neke ugovorne obveze; ili

- je potrebno zbog uobičajenih klimatskih uvjeta na mjestu preuzimanja; ili

- je potrebno radi sigurnosti ili ispravnog izvršavanja građevinskih radova ili bilo kojega njihovog dijela u onoj mjeri u kojoj takva potreba ne proizlazi iz bilo kakvog čina, kršenja ili pogreške Nadzora ili Naručitelja ili iz bilo kojeg od iznimnih rizika navedenih u članku 21., ili;

- se ne potvrde navodne značajne pogreške, nepravilnosti ili prijevare navedene u članku 38.3, a mogu se pripisati Ugovaratelju

- Ugovaratelj je dužan podnijeti zahtjeve za dodatnu isplatu ili produljenje razdoblja provedbe u skladu s člancima 35. i 55..

- Ukoliko razdoblje obustave potraje dulje od 180 dana, a obustava nije posljedica greške Ugovaratelja, Ugovaratelj može obavješću Nadzoru, zahtjevati nastavak izvođenja radova u roku od 30 dana ili raskinuti ugovor

- Naručitelj će u najkraćem mogućem roku, obavijestiti Ugovaratelja o nastavku izvršenja ugovora ili o njegovom prekidu.

MATERIJALI I KVALITETA IZRADE

Članak 39. Građevni dnevnik

39.1.	Osim ako nije drugačije predviđeno Posebnim uvjetima, na gradilištu građevni dnevnik vodi Nadzor koji u isti upisuje najmanje sljedeće podatke:

- vremenske uvjete, prekide radova zbog loših vremenskih uvjeta, sate rada, broj i vrste radnika zaposlenih na gradilištu, dostavljene materijale, korištenu opremu, opremu koja nije u radnom stanju, ispitivanja provedena in situ, poslane uzorke, nepredviđene okolnosti, kao i naloge koji su izdani Ugovaratelju

- detaljne izjave o svim količinskim i kvalitativnim elementima izvršenih radova i obavljenih i korištenih usluga koje se mogu provjeriti na licu mjesta a koje su važne za obračun isplata koje se vrše Ugovaratelju.

- Izjave čine sastavni dio građevnog dnevnika, no mogu se gdje je to prikladno zabilježiti u zasebnim dokumentima. Tehnička pravila za sastavljanje izjava su kao što je navedeno u Posebnim uvjetima.

- Ugovaratelj je dužan osigurati da se izjave sastavljaju pravovremeno i u skladu s Posebnim uvjetima u pogledu radova, usluga i nabava koje se ne mogu izmjeriti ili potvrditi naknadno; ukoliko to propusti, dužan je prihvatiti odluku Nadzora osim ako na vlastiti trošak dostavi dokaze koji upućuju na suprotno.

- Upise u građevni dnevnik o napretku radova potpisuje Nadzor i supotpisuje Ugovaratelj ili njegov zastupnik. Ukoliko Ugovaratelj ima prigovor, dužan je dostaviti svoje stajalište Nadzoru u roku do 15 dana od datuma na koji je nastao upis ili izjave na koje je uložen prigovor. Ukoliko propusti supotpisati ili predati svoje stajalište unutar odobrenog roka, smatra se da se Ugovaratelj slaže s napomenama prikazanim u dnevniku. Ugovaratelj može ispitati građevni dnevnik u svako vrijeme i smije bez uklanjanja dokumenta izraditi ili primiti kopiju upisa koje smatra važnima za vlastitu informaciju.

39.5. Ugovaratelj je dužan na zahtjev dostaviti Nadzoru podatke neophodne za uredno vođenje građevnog dnevnika.

Članak 40. Podrijetlo i kvaliteta radova i materijala

- Ukoliko nije drugačije navedeno u Posebnim uvjetima, sva dobra kupljena temeljem ugovora moraju imati porijeklo u bilo kojoj prihvatljivoj državi porijekla kao što je uređeno u Pozivu na podnošenje ponuda. Ugovaratelj mora potvrditi da ponuđena roba zadovoljava taj uvjet, specificirajući države podrijetla. Od Ugovaratelja se može zatražiti da pruži detaljnije informacije u tom smislu.

- Radovi, dijelovi i materijali moraju biti usklađeni sa specifikacijama, nacrtima, studijama, modelima, uzorcima, obrascima i drugim zahtjevima iz ugovora koji su na raspolaganju Naručitelju ili Nadzoru za potrebe identifikacije tijekom razdoblja izvedbe.

- Svaki preliminarni tehnički prihvat određen Posebnim uvjetima je predmet zahtjeva koji Ugovaratelj šalje Nadzoru. Zahtjev, prema potrebi, mora uključivati referencu na ugovor, broj grupe i mjesto na kojem se takav prihvat mora održati. Dijelove i materijale navedene u zahtjevu mora potvrditi Nadzor kao komponente koje ispunjavaju zahtjeve takvog prihvata prije njihovog ugrađivanja u radove.

- Čak i ako su materijali ili predmeti koji se ugrađuju u radove ili u proizvodnju komponenti tehnički prihvaćeni na ovaj način, još uvijek mogu biti odbijeni i Ugovaratelj ih mora odmah zamijeniti ukoliko daljnjim ispitivanjem budu otkriveni nedostaci ili greške. Ugovaratelju se može pružiti prilika da popravi i poboljša materijale i predmete koji su odbijeni, no takvi materijali i predmeti su prihvatljivi za uključivanje u radove samo ako su popravljeni i poboljšani na zadovoljstvo Nadzora.

Članak 41. Pregled i ispitivanja

- Ugovaratelj mora osigurati da se dijelovi i materijali isporuče na gradilište na vrijeme kako bi omogućio Nadzoru da nastavi s prihvatom dijelova i materijala. Smatra se da je Ugovaratelj u potpunosti procijenio poteškoće s kojima se može suočiti u tom pogledu i nema pravo najaviti bilo koje razloge za odgađanje ispunjenja svojih obveza.

- Nadzor ima pravo pregledati, ispitati, izmjeriti i testirati dijelove, materijale i kvalitetu izrade, te provjeriti napredak priprema, proizvodnje ili izrade svega što se priprema, proizvodi ili izrađuje za isporuku prema ugovoru kako bi utvrdio imaju li dijelovi, materijali i kvaliteta izrade traženu kvalitetu i količinu. To se obavlja na mjestu proizvodnje, izrade, pripreme ili na gradilištu ili drugim mjestima kako je navedeno u Posebnim uvjetima.

- Za potrebe takvih ispitivanja i pregleda Ugovaratelj je dužan:

- dostaviti Nadzoru privremeno i besplatno svaku pomoć, ispitne uzorke, dijelove, strojeve, opremu, alate ili materijale i radnu snagu koja se obično traži za ispitivanje i pregled;

- dogovoriti s Nadzorom mjesto i vrijeme ispitivanja;

- omogućiti Nadzoru pristup u svako prihvatljivo vrijeme na mjesto gdje će se izvršiti ispitivanja.

- Ukoliko Nadzor nije prisutan na datum koje dogovoren za ispitivanja, Ugovaratelj smije, osim ako Nadzor nije drugačije uputio, nastaviti s ispitivanjima koja se smatraju provedenima u nazočnosti Nadzora. Ugovaratelj će odmah proslijediti pravovaljano ovjerene kopije rezultata ispitivanja Nadzoru, koji je vezan rezultatima ispitivanja iako nije nazočio ispitivanju.

- U slučaju da dijelovi i materijali prođu ranije navedena ispitivanja, Nadzor je dužan obavijestiti Ugovaratelja ili ovjeriti certifikat postupka u tu svrhu.

- Ukoliko se Nadzor i Ugovaratelj ne slažu oko rezultata ispitivanja, svaki je dužan drugome dati izjavu o svojem stajalištu u roku od 15 dana nakon pojave takvog neslaganja. Nadzor ili Ugovaratelj mogu zahtijevati ponavljanje takvih ispitivanja pod istim odredbama i uvjetima ili ukoliko to druga ugovorna strane zatraži, od strane stručnjaka koji se odabire jednoglasno. Sva izvješća o ispitivanju predaju se Nadzoru koji prosljeđuje rezultate takvih ispitivanja Ugovaratelju bez odgode. Rezultati ponovljenog ispitivanja su zaključni. Troškove ponovljenog ispitivanja snosi ona strana čije se stajalište pokaže krivim tijekom ponovljenog ispitivanja.

- Tijekom obavljanja njegovih dužnosti, Nadzor i sve osobe koje je ovlastio ne smiju otkrivati trećim osobama podatke o metodama proizvodnje i radu poduzeća prikupljene tijekom pregleda i ispitivanja.

Članak 42. Odbijanje

- Dijelovi i materijali koji nemaju propisanu kvalitetu se odbijaju. Na odbijene dijelove i materijale može se nanijeti posebna oznaka. To se provodi zato da ne budu zamijenjeni ili da se ne naruši njihova komercijalna vrijednost. Odbijene dijelove i materijale Ugovaratelj uklanja s gradilišta u roku koji odredi Nadzor, ako ne, Nadzor ih uklanja prema vlastitom pravu, na trošak i rizik Ugovaratelja. Svi radovi koji uključuju odbijene dijelove ili materijale se odbijaju.

- Nadzor tijekom napredovanja radova i prije preuzimanja istih ima ovlasti za izdavanje rješenja ili odlučivanje o:

- uklanjanju s gradilišta, u takvim vremenskim okvirima kako je određeno u odredbi, svake komponente ili materijala koji prema mišljenju Nadzora nisu u skladu s Ugovorom;

- zamjeni pravilnih i prikladnih dijelova ili materijala; ili

- rušenju i pravilnoj ponovnoj izvedbi ili zadovoljavajućem popravku, bez obzira na sva prethodna ispitivanja ili privremene isplate, izvedenih radova koji u pogledu dijelova, materijala, radne snage ili dizajna za koje je odgovoran Ugovaratelj, nisu prema mišljenju Nadzora u skladu s ugovorom.

42.3.	Nadzor je dužan, što je prije praktično moguće, poslati Ugovaratelju obavijest o svojoj odluci pisanim putem u kojoj se navode detalji navodnih kvarova.

- Ugovaratelj je dužan što je brže moguće i na svoj trošak ispraviti tako utvrđene kvarove. Ukoliko Ugovaratelj ne poštuje takvo rješenje, Naručitelj ima pravo uposliti druge osobe za njihovo provođenje i sve troškove koji su posljedica istih ili su nastali slučajno Naručitelj može odbiti od svih iznosa koji su dospjeli ili koje treba isplatiti Ugovaratelju.

- Odredbe članka 42. ne utječu na pravo Naručitelja za potraživanja prema člancima 36. i 63.

Članak 43. Vlasništvo nad pogonom i materijalima

- Sva oprema, privremeni radovi, pogon i materijali koje dostavlja Ugovaratelj nakon dostave na gradilište smatraju se ekskluzivno namijenjenima za izvođenje radova i Ugovaratelj neće uklanjati iste ili jedan njihov dio bez prethodnog odobrenja Nadzora, izuzev za potrebe pomicanja istih s jednog dijela gradilišta na drugi dio. Takvo odobrenje, međutim, nije neophodno za vozila koja su uključena u prijevoz osoblja, radne snage, opreme, privremenih radova, pogona ili materijala na ili s gradilišta.

- Posebni uvjeti mogu propisivati da se sva oprema, privremeni radovi, pogon i materijali na gradilištu u vlasništvu Ugovaratelja ili bilo koje tvrtke u kojoj Ugovaratelj ima upravni udjel za vrijeme izvođenja radova:

- povjeravaju Naručitelju; ili

- postaju predmet zaloga u korist Naručitelja; ili

- postaju predmetom bilo kojeg sporazuma vezanog uz prioritet interesa ili osiguranja.

- U slučaju raskida ugovora u skladu sa člankom 63. zbog kršenja ugovora od strane Ugovaratelja, Naručitelj ima pravo na korištenje opreme, privremenih radova, pogona i materijala na gradilištu za dovršenje radova.

- Svaki sporazum Ugovaratelja o unajmljivanju opreme, privremenih radova, pogona i materijala donesenih na gradilište mora sadržavati odredbu prema kojom se na pisani zahtjev koji podnese Naručitelj u roku od 7 dana nakon datuma kada je raskidanje ugovora prema članku 64. stupilo na snagu i ukoliko Naručitelj odluči podmiriti troškove unajmljivanja istih od tog datuma, vlasnik istih iznajmljuje takvu opremu, privremene radove, pogon ili materijale Naručitelju pod istim uvjetima kao da su unajmljeni od strane Ugovaratelja, pod uvjetom da je Naručitelj ovlašteno za odobravanje korištenja istih od strane bilo kojeg drugog Ugovaratelja koje je uposlio za dovršavanje radova prema odredbama članka 64.3.

- U slučaju raskida ugovora prije dovršenja radova, Ugovaratelj je dužan isporučiti Naručitelju sve pogone, privremene radove, opremu ili materijale nad kojima je vlasništvo povjereno Naručitelju ili je postalo predmetom zaloga temeljem članka 43.2. Ukoliko to propusti učiniti, Naručitelj ima pravo poduzeti odgovarajuću aktivnost prema vlastitom nahođenju radi preuzimanja posjedovanja nad takvim pogonom, privremenim radovima i materijalima te nadoknaditi troškove takvog djelovanja od Ugovaratelja.

PLAĆANJA

Članak 44. Opća načela

- Plaćanja se vrše u eurima ili nacionalnoj valuti kako je uređeno Posebnim uvjetima. Posebni uvjeti navode administrativne ili tehničke uvjete koji uređuju isplate predujma, privremena i/ili konačna plaćanja izvršena u skladu s Općim uvjetima.

- Isplate koje je Naručitelj dužno izvršiti vrše se na bankovni račun koji je naveden na obrascu za financijsku identifikaciju koji je ispunio Ugovaratelj. Isti obrazac, priložen zahtjevu za isplatu mora se koristiti za prijavu promjene bankovnog računa.

- Plaćanje Ugovaratelju vršiti će se kako slijedi:

  - Isplata predfinanciranja biti će izvršena u roku od 90 dana od dana primitka Ugovarateljevih računa i dokumenata iz članka 46.3 od strane Naručitelja. Datumom isplate smatrat će se datum kojim se tereti račun isplatitelja.

  - Isplate Ugovaratelju iznosa koji mu pripadaju prema privremenim mjesečnim obračunima i konačnom obračunu koje izdaje Nadzor vrši se u roku 90 dana od takvog obračuna koje se dostavlja Naručitelju zajedno s Nadzorovom obavjesti. Datum isplate je datum kojim se tereti račun s kojeg se vrši plaćanje.

- Razdoblje navedeno u 44.3 može biti obustavljeno slanjem obavijesti Ugovaratelju da se potvrda isplate ne može izvršiti obzirom da iznos nije dospio, obzirom da nisu dostavljeni odgovarajući dokazni dokumenti ili obzirom da postoje dokazi da trošak možda nije opravdan. U tom slučaju se može provesti pregled na licu mjesta radi daljnjih provjera. Ugovaratelj je dužan dostaviti pojašnjenja, izmjene ili daljnje podatke u roku od 30 dana od podnošenja takvog zahtjeva. U roku od 30 dana od primitka pojašnjenja Nadzor mora odlučiti i prema potrebi izdati izmijenjenu potvrdu plaćanja ili konačni obračun te se rok uplate nastavlja od tog datuma

- Ugovaratelj se obvezuje vratiti sve suvišne iznose u konačnom iznosu koji pripadaju Naručitelju prije roka navedenog u obavijesti o zaduženju koji iznosi 45 dana od izdavanja takve obavijesti.

Ukoliko Ugovaratelj propusti izvršiti povrat u roku koji je odredilo Naručitelj, Naručitelj može (osim ako je Ugovaratelj vladin odjel ili javno tijelo države članice Europske unije) uvećati dospjele iznose kroz dodavanje kamata:

- po rediskontnoj stopi koju primjenjuje središnja banka države Naručitelja ukoliko se isplate vrše u valuti te države;

- po stopi koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje glavne transakcije refinanciranja u eurima, kao što je objavljeno u Službenom listu Europske unije, serija C, ukoliko su uplate u eurima;

na prvi dan u mjesecu u kojem je rok istekao plus tri i pol postotna boda. Zatezna kamata se obračunava na razdoblje koje protekne između datuma roka za plaćanje koje je odredilo Naručitelj i datuma na koji je uplata zapravo izvršena. Svaka djelomična uplata prvo pokriva kamate koje su nastale na ovaj način.

Iznosi koje potražuje Naručitelj mogu se prebiti s iznosima bilo koje vrste koje potražuje Ugovaratelj. To nema nikakvog učinka na pravo Ugovornih strana da dogovore isplatu u obrocima. Bankovne naknade nastale povratom iznosa koje potražuje Naručitelj u cijelosti snosi Ugovaratelj. Ne dovodeći u pitanje povlastice Naručitelja, ako je potrebno, Europska unija kao donator može sama provesti proces oporavka

44.6 	Prije ili umjesto raskida ugovora, kako je navedeno u članku 64, Naručitelj može bez prethodne najave obustaviti plaćanja kao mjeru predostrožnosti.

44.7	Ukoliko se ispostavi da je pri postupku dodjele ugovora ili izvršenja ugovora došlo do ozbiljnih pogrešaka, nepravilnosti ili prijevara koje se mogu pripisati Ugovaratelju, Naručitelj može, uz mogućnost obustave izvršenja ugovora ili raskida ugovora u skladu s Člankom 38.3, upotrijebiti mogućnost navedenu u članku 64. te odbili isplatu i / ili povrat plaćenih iznosa, razmjerno težini tih pogrešaka, nepravilnosti ili prijevara.

Članak 45. Ugovori s okvirnom cijenom

45.1.	U iznimnim slučajevima, kada se dodjeljuje ugovor s okvirnom cijenom, iznosi koji se isplaćuju prema ugovoru obračunavaju se kako slijedi:

(a) 	kao ugovori o naknadi troškova iz članka 49.1. (c); ili

(b) 	početno na osnovu okvirnih cijena a nakon što postanu poznati uvjeti izvršavanja ugovora, kao ugovor s fiksnom cijenom ili ugovor s jediničnom cijenom iz članka 49.1 (a) i (b) odnosno, ili kao u hibridnom ugovoru.

45.2.	Ugovaratelj je dužan dostaviti takve podatke kakve Naručitelj ili Nadzor mogu opravdano zahtijevati u pogledu svakog predmeta vezanog uz ugovor za potrebe obračuna. Ukoliko se ne može ostvariti sporazum o vrijednosti radova, isplative iznose određuje Nadzor.

Članak 46. Predfinanciranje

46.1.	Ukoliko je tako uređeno Posebnim uvjetima, Ugovaratelju se na njegov zahtjev i prije nego se izvrši prva privremena isplata odobrava predfinanciranje za radnje vezane uz provođenje zadataka u dolje navedenim slučajevima:

- kao paušalna avansna isplata koja mu omogućava pokrivanje troškova koji nastaju pri početku ugovora;

- ukoliko predoči dokaz o sklapanju ugovora za nabavu ili naručivanje materijala, pogona, opreme, strojeva i alata neophodnih za izvršenje ugovora i za sve druge značajne troškove kao što je kupovina patenata ili troškovi studija. Ugovaratelj mora predočiti dokaz o sklapanju takve kupnje ili narudžbe kako bi mu bilo isplačeno predfinanciranje.

- Posebni uvjeti određuju iznos predfinanciranja koji ne smije prelaziti 10% prvobitne ugovorne cijene za paušal spomenut u članku 46.1. (a) i 20% ugovorne cijene za svako drugo predfinanciranje spomenuto u članku 46.1. (b).

- Predfinanciranje se ne odobrava sve do:

- sklapanja ugovora;

- dostavljanja jamstva dobre izvedbe Naručitelju u skladu s člankom 15;

- predočenja financijske garancije za puni iznos predfinanciranja koja ostaje važeća sve dok Ugovaratelj ne isplati ukupan iznos predfinanciranja kroz privremene isplate u okviru ugovora, osim ako nije drugačije određeno Posebnim uvjetima

- ispunjenja obveza Ugovaratelja na temelju članka 16.

- odobrenja programa provedbe zadataka od strane Nadzora

46.4.	Ugovaratelj će koristiti predfinanciranje isključivo za radnje vezane uz provedbu zadataka. Ukoliko Ugovaratelj zlouporabi bilo koji dio predfinanciranja, ono odmah dospijeva te se odmah mora vratiti i više mu neće biti isplaćena niti jedna isplata predfinanciranja.

- Ukoliko jamstvo za predfinanciranje prestane važiti a Ugovaratelj ga propusti obnoviti, Naručitelj može izvršiti ili odbijanje jednako iznosu predfinanciranja od budućih isplata koje pripadaju Ugovaratelju prema ugovoru ili može primijeniti odredbe članka 15.6.

- Ukoliko se ugovor raskine iz bilo kojeg razloga, jamstva koja osiguravaju predfinanciranje nakon toga se mogu opozvati radi isplate iznosa predfinanciranja koji Ugovaratelj još duguje i vjerovnik neće odgađati plaćanje ili ulagati prigovore iz bilo kojeg razloga.

- Jamstvo za predfinanciranje predviđeno u članku 46. se vraća kada se predfinanciranje isplati natrag.

- Daljnji uvjeti i postupci za odobravanje i vraćanje predfinanciranja su kao što je uređeno u Posebnim uvjetima.

Članak 47. Zadržani iznos

- Iznos koji se zadržava od privremenih isplata u obliku jamstva za ispunjavanje obveza Ugovaratelja za popravke u jamstvenom razdoblju i detaljna pravila koja uređuju takvo jamstvo određuju se u Posebnim uvjetima, pod uvjetom da ni u kojem slučaju ne prelazi 10% ugovorne cijene.

- Podložno odobrenju Naručitelja, Ugovaratelj može, ako to želi, ne kasnije od datuma utvrđenog za početak radova, zamijeniti takve jamstvene depozite jamstvom povrata zadržanih iznosa izdanom u skladu s člankom 15.3.

- Zadržani iznos ili jamstvo povrata zadržanih iznosa vraća se u roku od 45 dana od izdavanja potpisanog konačnog obračuna spomenutog u članku 51

Članak 48. Revizija cijena

- Osim ako nije drugačije navedeno u Posebnim uvjetima i izuzev kao što je uređeno člankom 48.4, ugovor ima fiksne cijene koje se ne mijenjaju.

- Ukoliko se cijene mogu mijenjati prema ugovoru, takva revizija mora uzeti u obzir varijacije cijena značajnih lokalnih ili vanjskih elemenata koji služe kao osnova za obračun ponudbene cijene, kao što je radna snaga, usluge, materijali i nabavke, kao i troškove koji su uređeni zakonom ili uredbom. Detaljna pravila za reviziju su kao što je uređeno Posebnim uvjetima.

- Cijene navedene u ponudi Ugovaratelja smatraju se:

- izračunatim na osnovu uvjeta na snazi 30 dana prije zadnjeg datuma utvrđenog za predaju ponuda; ili u slučaju direktnih sporazumnim ugovora, na dan sklapanja ugovora;

- da uzimaju u obzir zakonodavstvo i važne porezne sporazume primjenjive na referentni datum utvrđen u članku 48.3.(a).

48.4.	U slučaju promjena ili uvođenja bilo kojeg nacionalnog ili državnog statuta, pravilnika, dekreta ili bilo kojeg drugog zakona ili podzakonskog akta bilo kojeg lokalnog ili drugog javnog nadležnog tijela, nakon datum navedenog u članku 48.3 koji uzrokuju promjenu u ugovornom odnosu ugovornih strana, Naručitelj i Ugovaratelj moraju se savjetovati o tome kako je najbolje nastaviti prema ugovoru i mogu nakon takvog savjetovanja odlučiti:

- o izmjeni ugovora; ili

- o plaćanju naknade za nastale nejednakosti jedne strane prema drugoj; ili

- o obostranom raskidanju ugovora.

48.5. 	U slučaju kašnjenja s provođenjem zadataka za koje je odgovoran Ugovaratelj, indeksi koji se razmatraju pri reviziji cijena tijekom razdoblja kašnjenja su najpovoljniji za Naručitelj među onima koji se primjenjuju na zadnji privremeni mjesečni obračun izdan za zadatke provedene tijekom razdoblja provođenja zadataka i onima koji su izmijenjeni do provizornog prihvaćanja zadataka.

Članak 49. Mjerenje

49.1.	 Sljedeće metode se primjenjuju na procjenu ugovora o izvođenju radova:

- Za ugovore s fiksnom ukupnom cijenom, iznos koji dospijeva prema ugovoru određuje se na osnovi podjele cjelokupne ugovorne cijene po stavkama ili na osnovu podjele izražene kao postotak ugovorne cijene koji odgovara završenim stupnjevima radova. Kada su stavke popraćene količinama, to su utvrđene količine za koje je Ugovaratelj predao svoju sveobuhvatnu cijenu i isplaćuje se neovisno o količinama zapravo izvedenih radova.

- Za ugovore s jediničnim cijenama:

(i) 	iznos koji dospijeva prema ugovoru obračunava se primjenom jedinične stope na zapravo izvedene količine za odgovarajuću stavku u skladu s ugovorom;

(ii) 	količine određene u troškovniku su procijenjene količine radova koje se ne uzimaju kao stvarne i točne količine radova koji treba izvesti Ugovaratelj tijekom ispunjavanja svojih obveza prema ugovoru;

(iii) 	Nadzor mjerenjem određuje stvarne količine radova koje je izvršio Ugovaratelj i one se plaćaju u skladu s člankom 50. Osim ako nije drugačije uređeno u Posebnim uvjetima, ne provodi se nikakvo dodavanje stavkama troškovnika, osim kao rezultat izmjena u skladu s člankom 37. ili drugom odredbom ugovora koja daje pravo Ugovaratelju na dodatnu isplatu;

(iv) 	Nadzor će pri zahtjevu za mjerenjem bilo kojeg dijela radova poslati Ugovaratelju odgovarajuću obavijest da prisustvuje ili pošalje kvalificiranog agenta koji će ga zastupati. Ugovaratelj ili njegov agent pomažu Nadzoru u provedbi takvih mjerenja i dostavljaju sve podatke koji su potrebni Nadzoru. Ukoliko se Ugovaratelj ne pojavi ili propusti poslati takvog agenta, mjerenja koja provede Nadzor ili ona koja odobri obvezujuća su za Ugovaratelja.

(v) 	radovi se mjere neto, ne zadirući u bilo koji opći ili lokalni običaj, izuzev ako je drugačije uređeno ugovorom.

(c)	Za cost plus ugovore iznos koji dospijeva prema ugovoru određuje se na osnovu stvarnih troškova uz dogovoreni dodatak za režijske troškove i dobit. Posebni uvjeti određuju podatke koje je Ugovaratelj dužan dostaviti Nadzoru za potrebe članka 49.1 (c) i način na koji trebaju biti predani.

49.2. 	Kada je stavka ugovora označena kao „okvirna“, okvirni iznos koji je za nju odvojen ne uzima se u obzir pri izračunu postotaka spomenutih u članku 37.

Članak 50. Privremena plaćanja

50.1.	Ugovaratelj će Nadzoru predati račun za privremeno plaćanje na kraju svakog razdoblja utvrđenog u članku 50.7 u obliku koji odobri Nadzor. Račun mora sadržavati sljedeće stavke, ukoliko su primjenjive:

- procijenjenu ugovornu vrijednost trajnih radova provedenih do kraja razdoblja u pitanju;

- iznos koji odražava bilo koju reviziju cijena u skladu s člankom 48.;

- iznos koji se zadržava kao jamstveni depozit prema članku 47.;

- svaki zajam i/ili dugovanje za razdoblje u pitanju u pogledu pogona i materijala na gradilištu predviđenih za, no ne i uklopljenih u, trajne radove u iznosu i prema uvjetima zadanim u članku 50.2.;

- iznose koji se oduzimaju temeljem otplate predfinanciranja sukladno odredbama članka 46.; i

- bilo koji drugi iznos na koji Ugovaratelj ima pravo prema ugovoru.

50.2.	Ugovaratelj ima pravo na takve iznose koje Nadzor smatra prikladnima u pogledu pogona i materijala predviđenih za, no koji još nisu ugrađeni u trajne radove pod uvjetom:

- da su pogon i materijali usklađeni sa specifikacijama za trajne radove i da se postavljaju u serijama na takav način da ih Nadzor može prepoznati;

- da su takav pogon i materijali isporučeni na gradilište i pravilno uskladišteni i zaštićeni od krađe ili oštećenja ili propadanja na zadovoljstvo Nadzora;

- da se Ugovarateljev zapisnik zahtjeva, rješenja, primitaka i uporabe pogona i materijala prema ugovoru čuva u obliku koji je odobrio Nadzor i da su takvi zapisnici dostupni Nadzoru radi pregleda;

- da Ugovaratelj uz svoju izjavu preda procijenjenu vrijednost pogona i materijala na gradilištu zajedno s onim dokumentima koje može zahtijevati Nadzor za potrebe procjene pogona i materijala a koji pružaju dokaz o vlasništvu nad i plaćanju istoga; i

- kada je tako uređeno Posebnim uvjetima, vlasništvo nad pogonom i materijalima spomenutim u članku 43. smatra se povjerenim Naručitelju.

- Nadzorovo odobrenje bilo koje potvrđene privremene isplate u odnosu na pogon i materijale u skladu s člankom 50. ne dira u pravo ostvarivanja bilo koje ugovorne ovlasti Nadzora za odbijanje svakog pogona i materijala koji nisu u skladu s odredbama ugovora.

- Ugovaratelj je odgovoran za svaki gubitak ili štetu te za troškove skladištenja i rukovanja takvim pogonom i materijalima na gradilištu, te je dužan sklopiti svako dodatno osiguranje koje može biti potrebno za pokrivanje rizika takvog gubitka ili štete iz bilo kojeg uzroka.

- U roku od 30 dana od primitka navedenog računa za privremenu isplatu Nadzor će:

a) 	povrditi da po mišljenju Nadzora račun za privremenu isplatu odražava iznos koji pripada Ugovaratelju u skladu s ugovorom. U slučajevima kod kojih postoji razlika u mišljenju po pitanju vrijednosti određene stavke, prevladava Nadzorovo stajalište.

b) 	pri utvrđivanju iznosa koji pripada Ugovaratelju, izdati će i proslijediti Naručitelju na isplatu, a Ugovaratelju za informaciju, potvrde o privremenom plaćanju iznosa koji pripadaju Ugovaratelju te će obavijestiti Ugovaratelja o radovima za koje se vrši isplata.

- Nadzor može putem potvrde o privremenom plaćanju izvršiti ispravke ili izmjene bilo koje potvrde koju je prethodno izdao i ima ovlasti za izmjenu procjene ili odgađanje izdavanja bilo koje potvrde o privremenom plaćanju ukoliko radovi ili bilo koji dio istih nije izveden na njegovo zadovoljstvo.

- Osim ako nije drugačije uređeno u Posebnim uvjetima, učestalost isplata je jedna privremena isplata mjesečno.

Članak 51. Završni račun

- Osim ako nije drugačije dogovoreno u Posebnim uvjetima, Ugovaratelj je dužan ne kasnije od 90 dana nakon izdavanja potvrde o konačnom prihvaćanju spomenutom u članku 62. predati Nadzoru nacrt završnog računa. Kako bi omogućio Nadzoru pripremu završnog računa, nacrt završnog računa predaje se s popratnom dokumentacijom koja detaljno prikazuje vrijednost radova izvedenih u skladu s ugovorom, zajedno sa svim daljnjim iznosima za koje Ugovaratelj smatra da mu pripadaju prema ugovoru.

- U roku od 90 dana od primitka nacrta završnog računa i svih podataka koji su opravdano potrebni za njegovu potvrdu, Nadzor priprema završni račun koji određuje:

- iznos koji prema njegovom mišljenju konačno treba biti isplaćen prema ugovoru; i

- nakon utvrđivanja iznosa prethodno isplaćenih od strane Naručitelja i sve iznose na koje Naručitelj ima pravo prema ugovoru, iznos, ukoliko postoji, koji Naručitelj mora isplatiti Ugovaratelju ili Ugovaratelj Naručitelju, kako može biti slučaj.

- Nadzor izdaje Naručitelju ili njegovom pravovaljano ovlaštenom zastupniku, te Ugovaratelju završni račun koji prikazuje završni iznos na koji Ugovaratelj ima pravo prema ugovoru. Naručitelj ili njegov pravovaljano ovlašteni zastupnik i Ugovaratelj potpisuju završni račun u znak prihvaćanja čitave i konačne vrijednosti izvedenih radova prema ugovoru i predaju što je prije moguće potpisanu kopiju Nadzoru zajedno s računom za isplatu dogovorenog iznosa, ako ga ima, potraživanog od Ugovaratelja. Međutim, završni račun i račun za isplatu dogovorenog iznosa ne uključuju sporne iznose koji su predmet pregovora, mirenja, arbitraže ili posredovanja.

- Završni račun koji potpiše Ugovaratelj predstavlja pisano rasterećenje Naručitelja potvrđujući da iznos u završnom obračunu predstavlja cjelokupno i konačno podmirenje potraživanja Ugovaratelja prema ugovoru, osim onih iznosa koji su podložni mirnom rješavanju, arbitraži ili posredovanju. Međutim, takvo rasterećenje stupa na snagu samo nakon što se izvrše dospjele isplate u skladu s završnim računom, a izvedbeno jamstvo spomenuto u članku 15. bude vraćeno Ugovaratelju.

51.5. 	Naručitelj nije odgovorno prema Ugovaratelju za bilo koji predmet ili stvar koja može proizlaziti iz ili je u skladu, s ugovorom ili izvođenjem radova, osim ukoliko Ugovaratelj nije uključio takav zahtjev u svoj nacrt završnog računa.

Članak 52. Direktna plaćanja podugovaratelja

- Ukoliko Nadzor primi pritužbu od Podugovaratelja koja je pravovaljano odobrena prema članku 7 u smislu da Ugovaratelj nije ispunio svoje financijske obveze prema Podugovaratelju, Nadzor će Ugovaratelju poslati obavijest da ili plati Podugovaratelja ili da ga obavijesti o razlozima zašto isplata ne bi trebala biti izvršena. Ukoliko se takva isplata ne izvrši ili se ne navedu razlozi u navedenom roku, Nadzor može nakon što se uvjeri da su radovi izvršeni to i potvrditi, te Naručitelj podmiruje dugovanje koje potražuje Podugovaratelj iz iznosa koji trebaju biti isplaćeni Ugovaratelju. Ugovaratelj ostaje u potpunosti odgovoran za radove u odnosu na koje je izvršeno direktno plaćanje.

- Ukoliko Ugovaratelj navede prikladne razloge za odbijanje podmirivanja čitavog ili dijela dugovanja koje potražuje podugovaratelj, Naručitelj isplaćuje podugovaratelju, samo one iznose koji nisu sporni. Iznosi koje potražuje Podugovaratelj a za koje je Ugovaratelj naveo prikladne razloge za odbijanje plaćanja Naručitelj isplaćuje tek nakon što ugovorne strane ostvare sporazum mirnim putem ili nakon odluke nadležnog arbitražnog tijela ili nakon što se sudska presuda pravovaljano dojavi Nadzoru.

- Izravne isplate podugovaratelju ne smiju nadilaziti vrijednost ugovornih cijena usluga koje pružaju podugovaratelji za koje zahtijevaju isplatu; vrijednost po ugovornim cijenama se izračunava ili procjenjuje na osnovu troškovnika, cjenika ili specifikacije fiksne ukupne cijene.

- Izravne isplate podugovaratelju u cijelosti se vrše u nacionalnoj valuti države u kojoj se ugovor izvodi ili djelomično u takvoj nacionalnoj valuti i djelomično u stranoj valuti u skladu s ugovorom.

- Kada se direktne isplate podugovaratelja vrše u stranoj valuti, obračunavaju se u skladu s člankom 56. Ne smiju rezultirati povećanjem ukupnog iznosa koji se plaća u stranoj valuti kao što je određeno u ugovoru.

- Odredbe članka 52. primjenjuju se podložno zahtjevima zakona primjenjivog temeljem članka 54. vezano uz pravo plaćanja vjerovnika koji su primatelji prijepisa zajma ili založnog osiguranja.

Članak 53. Zakašnjela plaćanja

53.1. 	Nakon isteka vremenskog roka navedenog u članku 44.3 Općih uvjeta, Ugovaratelj će na zahtjev podnesen unutar dva mjeseca od primanja zakašnjele isplate, imati pravo na kamatu za zakašnjelo plaćanje:

- po rediskontnoj stopi koju primjenjuje središnja banka u državi Naručitelja kad su plaćanja u nacionalnoj valuti;

- po stopi koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje glavne transakcije refinanciranja u eurima, koja se objavljuje u seriji C Službenoga glasila Europske unije kad su plaćanja u eurima

prvoga dana u mjesecu u kojem je istekao rok, plus tri i pol postotna boda. Zatezna kamata obračunava se za vrijeme koje protekne od datuma dospijeća plaćanja do datuma terećenja računa Naručitelja.

53.2. Svako neplaćanje dulje od 30 dana od isteka roka utvrđenog člankom 44.3(b) daje Ugovaratelju pravo da prekine radove u skladu s procedurom navedenom u članku 38.2.

53.3.	Svako neplaćanje dulje od 180 dana od isteka roka utvrđenog člankom 44.3(b) daje Ugovaratelju pravo raskida ugovora u skladu s procedurom navedenom u članku 65.

Članak 54. Plaćanja trećim stranama

- Sva rješenja za isplate trećim stranama mogu se izvršiti tek nakon provođenja prijenosa u skladu sa člankom 6. Dodjela se mora dojaviti Naručitelju.

- Obavještavanje korisnika o prijenosu isključiva je odgovornost Ugovaratelja.

- U slučaju pravno obvezujuće zaplijene imovine Ugovaratelja koja utječe na isplate koje mu pripadaju prema ugovoru, ne dirajući u vremenski rok uređen člankom 53., Naručitelj ima 30 dana, počevši od dana kada primi obavijest o definitivnom ukidanju prepreke plaćanju, za nastavak isplata Ugovaratelju.

Članak 55. Zahtjevi za dodatne isplate

55.1.	Ukoliko prema ugovoru postoje okolnosti zbog kojih smatra da ima pravo na dodatne isplate, Ugovaratelj:

- ukoliko namjerava predati zahtjev za dodatnom isplatom, šalje Nadzoru obavijest o svojoj namjeri ili šalje takav zahtjev u roku od 15 dana od trenutka kada su mu navedene okolnosti postale poznate, navodeći razlog njegovog zahtjeva. Ukoliko Ugovaratelj propusti izdati obavijest o zahtjevu za dodatno plaćanje u roku od 15 dana, Ugovaratelj neće imati pravo na dodatna plaćanja, a Naručitelj oslobađa se svake odgovornosti u vezi takvog zahtjeva, i

- predaje sveobuhvatne i detaljne pojedinosti svog zahtjeva što je prije praktično moguće, no ne kasnije od 60 dana nakon datuma takve obavijesti, osim ako nije drugačije dogovoreno s Nadzorom. U slučaju da se Nadzor složi s drugim rokom od navedenih 60 dana, dogovoreni rok u svakom slučaju zahtijeva da se takve pojedinosti predaju ne kasnije od datuma predaje nacrta konačnog računa. Ugovaratelj je nakon toga dužan predati daljnje pojedinosti kako ih Nadzor može opravdano zatražiti pri procjeni opravdanosti zahtjeva

- Ukoliko je Nadzor zaprimio sveobuhvatne i detaljne pojedinosti Ugovarateljevog zahtjeva koje su mu potrebne, dužan je, ne dirajući u članak 21.4. nakon odgovarajućeg savjetovanja s Naručiteljem i kada je to prikladno sa Ugovarateljem, odlučiti da li Ugovaratelj ima pravo na dodatnu isplatu i obavijestiti sukladno ugovorne strane.

- Nadzor može odbiti svaki zahtjev za dodatnom isplatom koji nije usklađen s zahtjevima članka 55.

Članak 56. Datum završetka

56.1	/ Obveza plaćanja EU prema ovom Ugovoru ističe najviše 18 mjeseci nakon završetka provođenja zadataka, osim ako je ugovor raskinut u skladu s ovim Općim uvjetima. U slučaju sufinanciranja, ovaj se datum uređuje u Posebnim uvjetima.

PRIHVAĆANJE I JAMSTVO ZA POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Članak 57. Opća načela

- Potvrđivanje radova od strane Nadzora radi privremenog ili konačnog prihvaćanja odvija se u nazočnosti Ugovaratelja. Odsutnost Ugovaratelja nije prepreka potvrdi pod uvjetom da je Ugovaratelj pozvan u pravovaljanom obliku najmanje 30 dana prije datuma potvrđivanja.

- Ukoliko izvanredni uvjeti onemoguće određivanje stanja radova ili s druge strane nastavak njihovog prihvaćanja tijekom razdoblja utvrđenog za privremeno ili konačno prihvaćanje, Nadzor sastavlja izjavu koja potvrđuje takvu nemogućnost, ako je moguće nakon savjetovanja s Ugovarateljem. Potvrđivanje se provodi i Nadzor sastavlja izjavu o prihvaćanju ili odbijanju u roku od 30 dana nakon datuma prestanka takve nemogućnosti. Ugovaratelj ne smije poticati takve okolnosti radi izbjegavanja obveze predstavljanja radova u stanju prihvatljivom za prihvaćanje.

Članak 58. Ispitivanja po završetku radova

- Radovi se neće prihvatiti sve dok se ne provedu propisane provjere i ispitivanja na trošak Ugovaratelja. Ugovaratelj je dužan obavijestiti Nadzora o datumu kada mogu započeti takve provjere i ispitivanja.

- Radovi koji ne zadovoljavaju odredbe i uvjete ugovora ili ako takve odredbe i uvjeti ne postoje, oni koji nisu izvedeni u skladu s praksom struke u državi gdje se radovi izvode, moraju prema potrebi biti srušeni i Ugovaratelj ih ponovo mora izvesti odnosno popraviti na zadovoljstvo Nadzora, inače se to po pravu nakon slanja pravovaljane obavijesti Ugovaratelju, provodi na njegov račun prema rješenju Nadzora. Nadzor ujedno može zatražiti rušenje i rekonstrukciju od Ugovaratelja ili popravak na zadovoljstvo Nadzora, pod istim uvjetima rada u kojima su korišteni neprihvatljivi materijali ili izvedeni u razdobljima obustave opisanim u članku 38.

Članak 59. Djelomično prihvaćanje

59.1.  Naručitelj može iskoristiti različite strukture, dijelove struktura ili sekcije radova koji čine dio ugovora kako i kada budu završeni. Svakom preuzimanju struktura, dijelova struktura i sekcija radova od strane Naručitelja prethodi njihovo djelomično privremeno prihvaćanje. Međutim, radovi se mogu u hitnim slučajevima preuzeti prije prihvaćanja ukoliko je Nadzor sastavio inventar radova koje treba izvršiti i s njim se slože Ugovaratelj i Nadzor unaprijed. Jednom kada Naručitelj preuzme vlasništvo nad strukturom, dijelom iste ili sekcijom radova, Ugovaratelj više nije dužan popravljati štete koje su inače nastale zbog loše izgradnje ili radne snage.

- Nadzor može na zahtjev Ugovaratelja i ako to priroda posla dozvoljava nastaviti s djelomičnim privremenim prihvaćanjem pod uvjetom da su strukture, dijelovi struktura ili sekcije radova dovršene i prikladne za uporabu kao što je opisano u ugovoru.

- U slučajevima djelomičnog privremenog preuzimanja spomenutog u članku 59.1. i 59.2. razdoblje jamstva za popravke u jamstvenom roku utvrđeno u članku 62. počinje od datuma takvog djelomičnog privremenog prihvaćanja, osim ako nije drugačije utvrđeno u Posebnim uvjetima.

Članak 60. Privremeno prihvaćanje

- Naručitelj preuzima radove kada su uspješno prošli ispitivanja dovršenosti te kada je izdana potvrda o privremenom prihvaćanju ili se smatra da je ista izdana.

- Ugovaratelj može zatražiti slanjem obavijesti Nadzoru potvrdu o privremenom prihvaćanju ne ranije od 15 dana prije nego što će radovi, prema mišljenju Ugovaratelja, biti gotovi i spremni za privremeno prihvaćanje. Nadzor u roku od 30 dana nakon primitka zahtjeva Ugovaratelja ili :

- izdaje Ugovaratelju potvrdu o privremenom prihvaćanju s kopijom za Naručitelj u kojem navodi, gdje je prikladno, svoje zadrške, te između ostalog, datum na koji su po njegovom mišljenju radovi završeni u skladu s ugovorom i spremni za privremeno prihvaćanje, ili;

- odbacuje prijavu navodeći razloge i određuje radnju koju po njegovom mišljenju Ugovaratelj mora izvršiti kako bi mu se izdala potvrda.

- Ukoliko Nadzor propusti izdati potvrdu o privremenom prihvaćanju ili odbiti Ugovaratelja u roku od 30 dana, smatra se da je izdao potvrdu na zadnji dan tog razdoblja. Potvrda o privremenom prihvaćanju ne potvrđuje da su radovi završeni u svakom pogledu. Ukoliko su radovi ugovorom podijeljeni na sekcije, Ugovaratelj ima pravo prijaviti se za odvojene potvrde za svaku sekciju.

- Po privremenom prihvaćanju radova, Ugovaratelj mora rastaviti i ukloniti privremene strukture kao i materijale koji više nisu neophodni za korištenje vezano uz provedbu ugovora. Ujedno je dužan ukloniti svaki otpad ili prepreke i vratiti svaku promjenu u uvjetima gradilišta u stanje koje zahtijeva ugovor.

- Odmah nakon privremenog prihvaćanja Naručitelj može početi s korištenjem svih radova koji su završeni.

Članak 61. Odgovornost za nedostatke

61.1. 	Ugovaratelj je odgovoran za popravljanje svih nedostataka ili oštećenja bilo kojeg dijela radova koje se mogu javiti ili dogoditi tijekom jamstvenog roka i koji:

- proizlaze iz uporabe neispravnog pogona ili materijala ili lošeg izvođenja radova ili projektiranja Ugovaratelja; i/ili

- proizlaze iz bilo kakvog propusta Ugovaratelja tijekom trajanja jamstvenog roka i / ili,

- se pojavljuju tijekom vršenja inspekcijskog nadzora u ime Naručitelja.

- Ugovaratelj je dužan o vlastitom trošku popraviti kvar ili štetu što je prije moguće. Jamstveni rok za sve zamijenjene ili obnovljenje stavke ponovno počinje od datuma kada je zamjena ili obnavljanje izvršeno na zadovoljstvo Nadzora. Ukoliko ugovor dozvoljava djelomično prihvaćanje, razdoblje za otklanjanje štete se produžuje samo za dio radova na koje su utjecali zamjena ili obnavljanje.

- Ukoliko se takav kvar ili šteta pojave tijekom jamstvenog roka, Naručitelj ili Nadzor dužni su obavijestiti Ugovaratelja. Ukoliko Ugovaratelj propusti popraviti kvar ili štetu unutar vremenskog roka navedenog u obavijesti, Naručitelj može:

- samo izvesti radove ili uposliti druge osobe za izvođenje radova na rizik i trošak Ugovaratelja u kojem slučaju se troškovi koje stvori Naručitelj oduzimaju od iznosa koji pripadaju ili od jamstava koja je dostavio Ugovaratelj, ili iz oba izvora; ili

- raskinuti ugovor.

- Ukoliko su kvar ili šteta takvi da je Naručitelj uvelike lišeno koristi svih ili dijela radova, Naručitelj može, ne dirajući u ostale pravne lijekove, ostvariti pravo na povrat svih iznosa koji su isplaćeni vezano uz dijelove radova u pitanju zajedno s troškovima rastavljanja takvih dijelova i čišćenja gradilišta.

- U hitnim slučajevima kada se sa Ugovarateljem ne može stupiti odmah u kontakt ili ako u vrijeme stupanja u kontakt s njime ne može poduzeti tražene mjere, Naručitelj ili Nadzor mogu naložiti izvođenje radova na trošak Ugovaratelja. Naručitelj ili Nadzor obavještavaju Ugovaratelja o poduzetim radnjama što je prije praktično moguće.

- Kada Posebni uvjeti uređuju da radove održavanja, potaknute normalnim trošenjem, provodi Ugovaratelj, taj se rad isplaćuje iz privremenog iznosa. Propadanja koja nastanu zbog uvjeta spomenutih u članku 21. ili zbog neprikladne primjene, isključuju se iz ove obveze, osim ako ne otkrivaju grešku ili kvar koji opravdavaju zahtjev za popravak ili zamjenu prema članku 61.

- Odgovornost za nedostatke određuje se u Posebnim uvjetima i tehničkim specifikacijama. Ukoliko nije određen jamstveni rok, on iznosi 365 dana. Jamstveni rok počinje na datum privremenog prihvaćanja te može ponovno započeti u skladu s člankom 61.2.

- Nakon privremenog prihvaćanja i ne dirajući u obveze za otklanjanje štete iz članka 61., Ugovaratelj više nije odgovoran za rizike koji mogu utjecati na radove i koji proizlaze iz uzroka koji mu se ne mogu pripisati. Međutim, Ugovaratelj je od datuma privremenog prihvaćanja odgovoran za pouzdanost konstrukcije, kao što je uređeno zakonom države u kojoj se izvode radovi.

Članak 62. Konačno prihvaćanje

62.1. Nakon isteka jamstvenog roka ili ukoliko postoji više takvih razdoblja, nakon isteka zadnjeg razdoblja i kada su svi kvarovi ili štete popravljeni, Nadzor izdaje Ugovaratelju potvrdu o konačnom prihvaćanju s kopijom za Naručitelj u kojem se navodi datum na koji je Ugovaratelj ispunio svoje obveze prema ugovoru na zadovoljstvo Nadzora. Nadzor izdaje Potvrdu o konačnom preuzimanju u roku od 30 dana nakon isteka gore navedenog razdoblja ili čim bilo koji radovi naloženi prema članku 61. budu dovršeni na zadovoljstvo Nadzora.

- Radovi se ne smatraju završenima sve dok potvrdu o konačnom prihvaćanju ne potpiše Nadzor te ju ne isporuči Naručitelju s kopijom za Ugovaratelja.

- Bez obzira na izdavanje potvrde o konačnom prihvaćanju, Ugovaratelj i Naručitelj su i dalje odgovorni za ispunjavanje svih nastalih obveza prema ugovoru prije izdavanja potvrde o konačnom prihvaćanju, a koje nisu izvršene u trenutku kada je izdana potvrda o konačnom prihvaćanju. Priroda i opseg svake takve obveze određuje se pozivanjem na odredbe ugovora.

KRŠENJE I RASKID UGOVORA

Članak 63. Kršenje ugovora

- Bilo koja ugovorna strana krši ugovor ukoliko propusti ispuniti svoje obveze prema odredbama ugovora.

- Kada dođe do kršenja ugovora, strana oštećenja kršenjem ima pravo na sljedeće pravne lijekove:

- naknadu štete; i/ili

- raskidanje ugovora.

63.3.	Naknada štete može biti ili:

- uobičajena odšteta; ili

- ugovorna kazna.

63.4.	Ukoliko Ugovaratelj ne izvrši bilo koju od svojih obveza u skladu s odredbama ugovora, Naručitelj ne dovodeći u pitanje njegovo pravo prema članku 63.2, ima pravo na sljedeće pravne lijekove:

a) obustavu isplate i / ili

b) smanjenje ili povrat isplate srazmjernu opsegu pogreške

63.5.	U slučajevima kada Naručitelj ima pravo na naknadu štete, takva naknada može se odbiti od bilo kojeg iznosa na koji Ugovaratelj ima pravo ili od odgovarajućeg jamstva.

Članak 64. Raskidanje od strane Naručitelja

- Naručitelj može u svakom trenutku i s trenutnim učinkom raskinuti ugovor sukladno članku 64.9., izuzev kao što je uređeno člankom 64.2.

- Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima, Naručitelj može nakon davanja otkaznog roka Ugovaratelju od sedam dana raskinuti ugovor i protjerati Ugovaratelja s gradilišta u bilo kojem slučaju kada:

- Ugovaratelj ozbiljno krši ugovor budući da ne ispunjava svoje ugovorne obveze;

- Ugovaratelj propusti ispuniti unutar razumnog roka obavijest Nadzora koja od njega zahtjeva popravak svakog nemara ili propusta ispunjavanja obveza prema ugovoru što ozbiljno utječe na pravovaljano i pravovremeno izvođenje radova;

- Ugovaratelj odbije ili zanemari provedbu administrativne odredbe koju je izdao Nadzor:

- Ugovaratelj dodijeli ugovor ili podugovore bez odobrenja Naručitelja;

- Ugovaratelj bankrotira ili postane nesolventan ili obavlja poslovanje pod stečajnim upraviteljem, ušao je u probleme s vjerovnicima ili prekinuo poslovne aktivnosti, predmet je navedenih postupaka ili je u srazmjernoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka navedenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima.

- Se pojavila bilo koja organizacijska izmjena, uključujući promjenu pravne osobe, prirode ili nadzora Ugovaratelja, osim ukoliko je takva izmjena evidentirana u dodatku ugovora;

- Javila se bilo koja druga pravna nesposobnost koja sprječava izvođenje ugovora;

- Ugovaratelj propusti dostaviti traženo jamstvo ili osiguranje ili ukoliko osoba koja je dostavila prethodno jamstvo ili osiguranje nije u stanju ispuniti svoje obveze

- Ugovaratelj je kriv za grubi profesionalni nemar koji je dokazan bilo kojim sredstvom koje Naručitelj može opravdati;

(j) 	Ugovaratelj je predmet pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, udruživanje u zločinačke organizacije ili bilo koju drugu ilegalnu aktivnost štetnu za financijske interese Europske unije;

(k) 	Ugovaratelj je tijekom provođenja drugog ugovora financiranog iz proračuna EU/ ERF, prozvan za ozbiljno kršenje ugovora radi propusta ispunjavanja ugovornih obveza;

(l) 	nakon dodjele ugovora, postupak dodjele ili ispunjavanja ugovora se pokažu podložni značajnim greškama, nepravilnostima ili prevari.

m) 	se pokaže kako je postupak dodjele ili izvršenje drugog ugovora financiranog iz proračuna EU/ ERF predmet značajnih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara koje će vjerojatno utjecati na izvođenje ovog ugovora;

n)	Ugovaratelj ne izvrši svoje obveze u skladu s člankom 12a i člankom 12b;

- Ugovaratelj je stekao pravo na maksimalan zahtjev prema članku 36.1

- Raskidanje ugovora ne utječe na bilo koje drugo pravo ili ovlasti prema ugovoru između Naručitelja i Ugovaratelja. Naručitelj može nakon toga samo dovršiti radove ili sklopiti bilo koji drugi ugovor s trećom stranom na račun Ugovaratelja. Odgovornost Ugovaratelja za kašnjenje u provedbi ukida se odmah kada Naručitelj raskine ugovor ne dirajući u druge odgovornosti prema ugovoru koje su se već dogodile.

- Nadzor je dužan po primitku obavijesti o raskidanju ugovora uputiti Ugovaratelja da odmah poduzme korake za dovršavanje radova na brz i pravilan način te da smanji troškove na minimum.

- Nadzor će što je prije moguće nakon raskida ugovora potvrditi vrijednost radova i svih iznosa koji pripadaju Ugovaratelju na datum raskida.

- U slučaju raskida ugovora:

(a) 	izvješće o radovima provedenim od strane Ugovaratelja sastavlja Nadzor, što je prije moguće nakon pregleda radova i inventara privremenih struktura, materijala, pogona i opreme. Ugovaratelj će biti pozvan na sudjelovanje u pregledu i sastavljanju inventara. Nadglednik ujedno sastavlja izjave o plaćama koje Ugovaratelj još duguje radnicima koje je zaposlio na ugovoru i iznosima koje Ugovaratelj duguje Naručitelju;

- Naručitelj ima mogućnost preuzimanja čitavih ili dijela privremenih struktura koje je Nadzor odobrio, pogona i materijala specifično isporučenih ili proizvedenih vezano uz izvođenje radova prema ugovoru.

- nabavna cijena privremenih struktura, opreme, pogona i materijala navedenih ranije u tekstu ne može biti veća od izdataka koje je imao Ugovaratelj, pri čemu su takvi izdaci ograničeni na one potrebne za izvršavanje ugovora pod normalnim uvjetima.

- Naručitelj može po tržišnoj cijeni kupiti materijale i predmete dostavljene ili naručene od strane Ugovaratelja i koje Naručitelj nije dotad platio pod onim uvjetima koje Nadzor smatra prikladnima.

- Naručitelj nije dužno izvršiti bilo koju daljnju isplatu Ugovaratelju sve dok radovi ne budu dovršeni. Nakon dovršenja radova Naručitelj ima pravo nadoknaditi od Ugovaratelja dodatne troškove, ukoliko su nastali, za dovršavanje radova ili platiti bilo koji iznos koji pripada Ugovaratelju prije raskidanja ugovora.

- Ukoliko Naručitelj raskine ugovor u skladu s člankom 64.2, ima pravo pored dodatnih troškova za dovršavanje radova i bez posezanja u pravne lijekove zagarantirane ugovorom. nadoknaditi od Ugovaratelja svaki pretrpljen gubitak u vrijednosti do 10% ugovorne cijene.

- U slučaju da do raskida nije došlo zbog radnje ili propusta Ugovaratelja, više sile ili drugih uvjeta izvan kontrole Naručitelja, Ugovaratelj ima pravo zatražiti pored iznosa koji mu pripadaju za već izvršene radove naknadu za pretrpljene gubitke.

- Ovaj se ugovor automatski raskida ukoliko u razdoblju od tri godine nakon njegovog potpisivanja nije izvršena nijedna uplata.

Članak 65. Raskidanje od strane Ugovaratelja

65.1.	Ugovaratelj može nakon davanja otkaznog roka od 14 dana Naručitelju raskinuti ugovor ukoliko Naručitelj:

- propusti isplatiti Ugovaratelju iznose koji mu pripadaju prema bilo kojoj potvrdi koju izdaje Nadzor dulje od 120 dana nakon isteka vremenskog roka navedenog u članku 44.3.; ili

- dosljedno propušta ispunjavanje svojih obveza nakon opetovanih podsjetnika; ili

- obustavi napredak radova ili bilo kojeg njihovog dijela za više od 180 dana iz razloga koji nisu navedeni u ugovoru ili koji nisu prekršaj ili krivica Ugovaratelja.

- Takav raskid ne dira u bilo koje drugo pravo Naručitelja ili Ugovaratelja prema ugovoru. Pri takvom raskidu Ugovaratelj, podložno zakonu države Naručitelja, ima pravo odmah ukloniti svoju opremu s gradilišta.

- U slučaju takvog raskida, Naručitelj mora nadoknaditi Ugovaratelju svaki gubitak ili štetu koju je Ugovaratelj pretrpio. Maksimalni iznos je 10 % od ugovorne cijene.

Članak 66. Viša sila

- Za nijednu stranu se ne smatra da ne izvršava ili krši svoje obveze prema ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza spriječeno bilo kojim uvjetom više sile koji se javi nakon datuma obavijesti o dodjeli ili datuma kada ugovor stupi na snagu.

- Pojam viša sila kao što se koristi u ovom tekstu se odnosi na nepredviđene događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana te koje unatoč dužnoj pažnji niti jedna strana ne može prevladati kao što su prirodne katastrofe, štrajkovi, obustave poslovanja ili druge industrijske smetnje, djelovanje javnog neprijatelja, ratova bez obzira da li su objavljeni ili ne, blokade, revolte, pobune, epidemije, klizanje tla, zemljotrese, oluje, gromove, poplave, proboje nasipa, građanske nemire, eksplozije. Odluka Europske unije o obustavi suradnje s državom partnerom smatra se višom silom, kada to podrazumijeva obustavu financiranja ovog ugovora.

- Bez obzira na odredbe članaka 36. i 64., Ugovaratelj nije podložan gubitku izvedbenog jamstva, ugovornoj kazni ili raskidu ugovora zbog kršenja ukoliko i kada je njegovo kašnjenje u izvedbi ili drugi propust ispunjavanja obveza prema ugovoru rezultat slučaja više sile. Naručitelj slično tome nije odgovorno, bez obzira na odredbe članaka 53. i 65., za isplatu kamata na odgođena plaćanja, neprovođenje ili za raskid ugovora od strane Ugovaratelja zbog kršenja ugovora ukoliko i kada je kašnjenje ili drugi propust u izvršavanju obveza Naručitelja rezultat više sile.

- Ukoliko bilo koja strana smatra da su se pojavile okolnosti više sile koje mogu utjecati na izvođenje njenih obveza, dužna je hitno obavijestiti drugu stanu i Nadzora, navodeći detalje o prirodi, vjerojatnom trajanju i vjerojatnom učinku okolnosti. Osim ako Nadzor nije drugačije odredio pisanim putem, Ugovaratelj je dužan nastaviti s izvršavanjem svojih obveza prema ugovoru sve dok je to praktično moguće i mora potražiti alternativna sredstva za izvođenje obveza koje nisu spriječene okolnostima više sile. Ugovaratelj neće koristiti takva alternativna sredstva osim ako ga Nadzor ne uputi na to.

- Ukoliko Ugovaratelj ima dodatne troškove zbog usklađivanja s uputama Nadzora ili korištenja alternativnih sredstava prema članku 64.4, taj iznos potvrđuje Nadzor.

- Ukoliko se jave uvjeti više sile i traju u razdoblju od 180 dana, onda, bez obzira na svako razumno produženje rokova za završavanje radova odobreno Ugovaratelju, obje stane imaju pravo poslati obavijest o raskidanju ugovara s rokom od 30 dana. Ukoliko se na isteku razdoblja od 30 dana viša sila i dalje nastavi, ugovor se raskida i posljedično tome, prema zakonu koji je nadležan za ugovor, stranke se oslobađaju od daljnjeg izvršenja ugovora.

Članak 67. Smrt

- Kada je Ugovaratelj privatna osoba, ugovor se automatski raskida ako ta osoba umre. Međutim, Naručitelj može ispitati svaki prijedlog koji podnesu nasljednici ili uživatelji ukoliko objave svoju želju da nastave ugovor.

- Kada se Ugovaratelj sastoji od više osoba i jedna od njih umre, sastavlja se izvješće između strana vezano uz nastavak radova te Naručitelj odlučuje hoće li će raskinuti ili nastaviti ugovor u skladu s odlukom koju su donijeli preživjeli i nasljednici ili uživatelji, ovisno o situaciji. Naručitelja će o svojoj odluci obavijestiti zainteresirane u roku od 30 dana od primitka takvog prijedloga.

- U slučajevima koji su uređeni člancima 67.1 i 67.2 , osobe koje nude nastavak izvođenja ugovora moraju o tome obavijestiti Naručitelj u roku od 15 dana od datuma smrti.

- Takve su osobe pojedinačno i zajednički odgovorne za pravilno izvođenje ugovora u istom opsegu kao i preminuli Ugovaratelj. Nastavak ugovora je podložan pravilima koja se odnose na uspostavljanje svakog jamstva predviđenog ugovorom.

RJEŠAVANJE SPOROVA I PRIMJENJIVO PRAVO

Članak 68. Rješavanje sporova

- Ugovorne će strane uložiti svaki napor u mirno rješavanje sporova proizašlih iz ugovora, koji se mogu pojaviti među njima ili između Nadzora i Ugovaratelja.

- Jednom kad se spor pojavi, Ugovorna strana je dužna obavijestiti drugu stranu o sporu, navodeći svoje stajalište o sporu i svako rješenje koje predviđa, te zatražiti mirno rješenje. Druga strana je dužna odgovoriti na ovaj zahtjev za mirnim rješavanjem u roku od 30 dana, navodeći svoje stajalište o sporu. Osim ako se strane ne dogovore drugačije, maksimalni vremenski rok određen za mirno rješavanje sporova iznosi 120 dana od obavijesti kojom se zahtjeva takav postupak. Ukoliko se jedna Strana ne složi s zahtjevom druge Strane za mirenjem, ukoliko Strana ne odgovori na vrijeme na takav zahtjev ili ako se ne ostvari sporazum unutar maksimalnog roka, smatra se da je pokušaj mirenja propao.

- Kada se ne može postići mirno rješenje, jedna strana može pisanim putem obavijestiti drugu stranu zahtijevajući rješavanje spora mirenjem preko treće strane. Ukoliko Europska komisija nije ugovorna strana u ugovoru, Komisija može prihvatiti intervenciju kao takav miritelj. Druga je strana dužna odgovoriti na zahtjev za mirenjem u roku od 30 dana. Osim ako se strane ne dogovore drugačije, maksimalno vrijeme za ostvarivanje rješenja kroz mirenje iznosi 120 dana od obavijesti kojom se zahtijeva takav postupak. Ukoliko se jedna Strana ne složi s zahtjevom druge Strane za mirenjem, ukoliko Strana ne odgovori na vrijeme na takav zahtjev ili ako se ne ostvari sporazum unutar maksimalnog roka, smatra se da je pokušaj mirenja propao.

- Ukoliko postupak mirnog rješavanja spora i postupak mirenja ako je zatražen, propadnu, svaka Ugovorna stana može proslijediti spor ili na odluku nacionalnog zakonodavstva ili arbitražu, kako je opisano u Posebnim uvjetima.

Članak 69 Primjenjivo pravo

69.1	Ovaj će ugovor biti reguliran zakonima države Naručitelja ili kada je Naručitelj Europska komisija, zakonima Europske unije prema potrebi dopunjenim belgijskim zakonima.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 70. Administrativnei financijske kazne

- Bez obzira na primjenu pravnih lijekova navedenih u ugovoru, Ugovaratelj koji je kriv za davanje lažnih izjava, koji je napravio značajne greške ili počinio nepravilnosti i prevaru ili je utvrđeno da ozbiljno krši svoje ugovorne obveze, može biti isključen iz svih ugovora i subvencija koje se financiraju iz proračuna EU na maksimalno pet godina od uočavanja prekršaja, kako se potvrdi nakon optužnog postupka protiv Ugovaratelja u skladu s važećim financijskim propisima EU. To se razdoblje može produžiti na 10 godina u slučaju ponovljenog prekršaja u roku od pet godina nakon prvog prekršaja.

- Kao dodatak ili alternativa administrativnoj kazni navedenoj u članku 70.1, Ugovaratelj je podložan financijskim kaznama koje čine 2-10% ukupne vrijednosti ugovora u pitanju. Ta se stopa može povećati na 4-20% u slučaju ponovljenog prekršaja unutar pet godina od prvog prekršaja.

- Kada Naručitelj ima pravo izreći novčane kazne, može odbiti takve financijske kazne od bilo kojeg iznosa koji pripada Ugovaratelju ili pozivom na odgovarajuću jamstvo.

Članak 71. Provjere i revizije tijela Zajednice

- Ugovaratelj je dužan dozvoliti Europskoj komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Europskom revizorskom sudu da pregledom dokumenata i izradom njihovih preslika ili putem provjera na licu mjesta, uključujući provjeru originalnih dokumenata, potvrdi provedbu ugovora. U svrhu obavljanja tih provjera i revizije, ranije navedenim tijelima EU treba dozvoliti provedbu sveobuhvatne revizije, ako je potrebna, na osnovu popratne dokumentacije računa, računovodstvene dokumentacije i svih drugih dokumenata važnih za financiranje projekta. Ugovaratelj će osigurati pristup mjestima i lokacijama u svako prihvatljivo doba, osobito uredu Ugovaratelja, njegovim informatičkim podatcima, računovodstvenim podatcima i svim podatcima potrebnim za provođenje revizije, uključujući podatke o individualnim plaćama osoba uključenih u projekt. Ugovaratelj je dužan osigurati da su podatci dostupni u trenutku revizije i, ako je potrebno, da se mogu predati u odgovarajućem obliku. Ovi se pregledi mogu provoditi do 7 godina nakon konačne isplate.

- Nadalje, Ugovaratelj će omogućiti Europskom uredu za borbu protiv prijevara provođenje provjera i potvrda na licu mjesta u skladu s postupcima koji su uređeni zakonodavstvom Europske zajednice za zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i drugih nepravilnosti.

- U tu se svrhu Ugovaratelj obvezuje omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili agentima Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara i Europskog revizorskog suda mjestima i lokacijama na kojima se izvršava Ugovor, uključujući i njegove informacijske sustave, kao i sve dokumente i baze podataka koje se odnose na tehničko i financijsko upravljanje projektom te poduzeti sve korake koji će olakšati njihov rad. Pristup koji se omogući agentima Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevare i Europskom revizorskom sudu se zasniva na povjerljivosti u pogledu trećih strana, ne dirajući u obveze javnog prava kojima su podložni. Dokumenti moraju biti jednostavno dostupni i složeni tako da se olakša njihov pregled te Ugovaratelj mora obavijestiti Naručitelj o njihovoj točnoj lokaciji.

71.4. 	Ugovaratelj jamči da su prava Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara i Europskog revizorskog suda za provedbu revizija, provjera i potvrda jednako primjenjiva, pod istim uvjetima i u skladu sa istim pravilima kao što su uređena ovim člankom za svakog podugovaratelja ili bilo koju drugu stranu koja koristi proračun EU / ERF fondove.

Članak 72 Zaštita podataka

72.1	Svi osobni podaci sadržani u Ugovoru obrađuju se sukladno Uredbi (EZ) 45/2001 o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka u ustanovama i tijelima Zajednice te o slobodnom kretanju takvih podataka. Podaci se obrađuju isključivo u svrhu provedbe, upravljanja i praćenja ugovora od strane Naručitelja, bez obzira na mogući prijenos na ona tijela koja su odgovorna za nadzor i praćenje zakonodavstva EU. Ugovaratelj će imati pravo pristupa njegovim / njezinim osobnim podatcima i bilo kakvim ispravcima tih podataka. Ako Ugovaratelj ima bilo kakvih pitanja u vezi obrade njegovih / njezinih osobnih podataka upućuje ih Naručitelju. Ugovaratelj ima pravo u bilo kojem trenutku obratiti se Europskom pučkom pravobranitelju za osobne podatke.

72.2	Kada priroda ugovora zahtijeva obradu osobnih podataka, Ugovaratelj ih smije obraditi jedino uz nadzor upravitelja podataka, posebice s obzirom na svrhu, kategoriju obrade podataka, primatelja podataka, i načina na koje se osobni podaci obrađuju, kako bi se zaštitila prava osoba na koje se osobni podatci odnose.

72.3	Podaci su povjerljivi, u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka u ustanovama i tijelima Zajednice te o slobodnom kretanju takvih podataka. Ugovaratelj će ograničiti pristup informacijama samo na osobe koje izvode, upravljaju ili nadziru ugovor.

72.4	Ugovaratelj se obvezuje poduzeti sve potrebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi izbrisao rizike povezane s obradom osobnih podataka, te kako bi:

a) 	spriječio neovlaštenim osobama pristup osobnim podatcima kojima raspolažu na računalnim sustavima, a posebice:

aa) neovlašteno čitanje, kopiranje, modificiranje, skladištenje i uništavanje podataka,

ab) neovlašten unos podataka, neovlašteno otkrivanje, izmjene ili brisanja pohranjenih osobnih podataka,

ac) korištenje baza podataka u sustavu neovlaštenim osobama pomoću prijenosa podataka,

b) 	osigurao da pristup sustavu obrade podataka imaju samo osobe koje su za to ovlaštene i koje imaju pravo pristupa,

c) 	vodio evidenciju o korištenju podataka te evidencija o tome kada su i kome preneseni,

d) 	osigurao da se osobni podaci prenose trećim osobama samo načinom propisanim od strane ugovorne institucije ili tijela,

e) 	osigurao da se, tijekom komunikacije osobnim podatcima ili prijenosa podataka na medije za pohranjivanje, podaci ne mogu čitati, kopirati ili izbrisati bez odobrenja,

f) 	i zgraditi organizacijsku strukturu koja će zadovoljiti zahtjeve zaštite podataka.

* * *